## Итоги
Комната | Итого, $ | По рыночным ценам, $ | Разница, $
Анин гардероб | 342.637 | 367.1606 | 24.5236
Анина ванная | 0 | 0 | 0
Анина спальня | 245.115 | 255.039 | 9.924
Мастер-спальня | 172.9642 | 172.9642 | 0
Мастер спальня | 9.5 | 9.5 | 0
Часовня | 775.4622 | 842.6627 | 67.2005
Балка часовня | 26.5093 | 31.5622 | 5.0529
Фойе 2 эт | 284.2971 | 305.8552 | 21.5581
Прачечная 2 эт | 291.5417 | 310.9194 | 19.3777
Коридор 2 эт - ванная | 161.1811 | 164.7669 | 3.5858
Ванная 2 эт | 0 | 0 | 0
Коридор 2 эт - потолок | 361.8994 | 395.537 | 33.6376
Сашина спальня | 110.928 | 113.8324 | 2.9044
Серёжина спальня | 127.4231 | 136.02 | 8.597
Коридор 2 эт - ПОЛ | 0 | 0 | 0
Коридор 2 эт - стены | 313.9422 | 321.102 | 7.1598
Стена лестн. 2 эт | 433.2256 | 503.7387 | 70.5131
Перег. лестн. 2 эт | 125.595 | 147.2437 | 21.6487
Зал стены | 813.9112 | 845.641 | 31.7298
Зал потолок | 198.3452 | 202.372 | 4.0268
Зал-балка из узкого коридора | 36.993 | 41.0589 | 4.0659
Широкий коридор 1 этаж | 230.1189 | 234.8628 | 4.7439
Широк.корид.1 этаж Балка | 20.7135 | 23.9739 | 3.2604
Узкий коридор 1 этаж | 325.537 | 338.4916 | 12.9546
Узкий коридор 1 этаж балка | 28.3366 | 31.3022 | 2.9656
Тамбур | 154.1532 | 159.7401 | 5.5869
Холл перед кухней | 39.8649 | 40.9441 | 1.0792
Балка столовая | 0 | 0 | 0
Наташин кабинет | 214.036 | 245.9429 | 31.9069
Кухня | 261.3371 | 297.5497 | 36.2126
Прачечная 1эт. | 100.6488 | 104.3458 | 3.697
Холл перед столовой | 225.8499 | 244.7015 | 18.8516
Столовая-потолок | 464.3384 | 498.3545 | 34.0161
Столовая стены | 6.45 | 8.5823 | 2.1323
Столовая-стены | 25.7528 | 25.7528 | 0
Столовая-внутр углы | 10.72 | 10.72 | 0
Столовая-откосы | 309.075 | 309.075 | 0
Общие работы | 85.5 | 85.5 | 0
Канализация подвал | 200 | 200 | 0
Подвал, лестница | 0 | 0 | 0
ВСЕГО, $ | 7533.9025 | 8026.8151 | 492.9126
Оплачено, $ (лист «Платежи») | 11465.88 | 11465.88
Баланс: работы − оплата, $ | -3931.9775 | -3439.0649
Примечание: без разовых работ и без 14 строк без расценки

## Аудит
Помещение | Поверхность | Грунтовка, м2 | Покраска (1 слой), м2 | Разница, м2 | Статус | Строки грунт | Строки покраска
Анин гардероб | потолок | 4.47 | 4.47 | 0 | OK | 11 | 13
Анин гардероб | стены | 18.56 | 18.56 | 0 | OK | 10 | 12
Анина спальня/ванная | потолок | 16.53 | 16.53 | 0 | OK | 24 | 25
Анина спальня/ванная | стены | 11 | 11 | 0 | OK | 18 | 19
Зал | балка | 2.05 | 2.05 | 0 | OK | 202 | 203
Зал | потолок | 24.36 | 24.36 | 0 | OK | 197 | 198
Зал | стены | 32.9 | 32.9 | 0 | OK | 187 | 181
Коридор 2 эт | откосы | 1.69 | 1.69 | 0 | OK | 134 | 135
Коридор 2 эт | потолок | 20.1 | 20.1 | 0 | OK | 102, 113 | 104, 114
Коридор 2 эт | стены | 44.17 | 46.7 | 2.53 | РАСХОЖДЕНИЕ | 103, 136, 139 | 105, 143
Кухня | потолок | 11.5 | 11.5 | 0 | OK | 280 | 282
Кухня | стены | 24.3 | 0 | -24.3 | нет покраски | 281
Лестница 2 эт | стены | 62.13 | 62.13 | 0 | OK | 147, 156, 158, 163, 167 | 148, 157, 159, 164, 168
Мастер-спальня | потолок | 0 | 21.17 | 21.17 | нет грунтовки |  | 27
Мастер-спальня | стены | 0 | 43.35 | 43.35 | нет грунтовки |  | 28
Наташин кабинет | стены | 9.2 | 9.24 | 0.04 | OK | 271 | 273
Прачечная 1эт. | стены | 22.37 | 22.37 | 0 | OK | 283 | 285
Прачечная 2 эт | потолок | 1.3 | 1.3 | 0 | OK | 89 | 93
Прачечная 2 эт | стены | 19.38 | 9.69 | -9.69 | РАСХОЖДЕНИЕ | 88, 90 | 91
Сашина спальня | стены | 17.57 | 17.57 | 0 | OK | 116 | 117
Серёжина спальня | потолок | 1.18 | 1.18 | 0 | OK | 126 | 128
Серёжина спальня | стены | 6.45 | 6.86 | 0.41 | РАСХОЖДЕНИЕ | 125 | 127
Столовая | откосы | 0 | 5.78 | 5.78 | нет грунтовки |  | 316
Столовая | потолок | 13.66 | 0 | -13.66 | нет покраски | 310, 311
Столовая | стены | 12.9 | 12.88 | -0.02 | OK | 312 | 313
Тамбур | потолок | 3.1 | 3.06 | -0.04 | OK | 254 | 255
Тамбур | стены | 10.8 | 10.79 | -0.01 | OK | 250 | 256
Узкий коридор 1 эт | балка | 1.5 | 1.5 | 0 | OK | 242 | 243
Узкий коридор 1 эт | стены | 29.4 | 29.41 | 0.01 | OK | 240 | 235
Фойе 2 эт | потолок | 9.05 | 9.05 | 0 | OK | 71 | 73
Фойе 2 эт | стены | 17.56 | 17.56 | 0 | OK | 70 | 72
Холл перед кухней | потолок | 1.49 | 1.49 | 0 | OK | 261 | 262
Холл перед кухней | стены | 5.04 | 5.04 | 0 | OK | 263 | 264
Холл перед столовой | балка | 21.9 | 21.85 | -0.05 | OK | 295 | 297
Холл перед столовой | потолок | 5.1 | 5.12 | 0.02 | OK | 294 | 296
Часовня | откосы | 1.19 | 1.19 | 0 | OK | 39 | 40
Часовня | потолок | 16.06 | 16.06 | 0 | OK | 51 | 53
Часовня | стены | 27.64 | 27.64 | 0 | OK | 50 | 52
Широкий коридор 1 эт | балка | 1.8 | 1.8 | 0 | OK | 219 | 220
Широкий коридор 1 эт | потолок | 8.9 | 8.94 | 0.04 | OK | 211 | 212
Широкий коридор 1 эт | стены | 19.8 | 19.76 | -0.04 | OK | 210 | 213
Детализация работ по помещениям
Помещение | Работа | Ед. | Объём | Цена $ | ×k | Итого $ | Строки
Анин гардероб | Монтаж ГКЛ листов на клей | м2 | 3.14 | 4 | 1 | 12.55 | 2
Анин гардероб | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 5.05 | 8 | 1 | 40.42 | 3
Анин гардероб | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 4.47 | 9 | 1 | 40.25 | 4
Анин гардероб | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | мп | 28.3 | 2 | 1 | 56.6 | 5
Анин гардероб | Шпатлевка потолка | мп | 12.1 | 4 | 1 | 48.4 | 6
Анин гардероб | Шпатлевка стен | мп | 17.5 | 3 | 1 | 52.5 | 7
Анин гардероб | Формирование внешних углов | мп | 9.48 | 2.5 | 1 | 23.7 | 8
Анин гардероб | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 23.03 | 0.5 | 1 | 11.51 | 10, 11
Анин гардероб | Покраска стен | м2 | 18.56 | 1 | 2 | 37.11 | 12
Анин гардероб | Покраска потолка | м2 | 4.47 | 1.5 | 2 | 13.42 | 13
Анин гардероб | Устройство двухсторонней перегородок из ГКЛ на металлокаркасе с шумоизоляцией | м2 | 0.41 | 15 | 1 | 6.18 | 14
Анина спальня | Ремонт оконных откосов | шт | 1 | 15 | 1 | 15 | 16
Анина спальня | Шпатлевка стен | м2 | 11 | 3 | 1 | 33 | 17
Анина спальня | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 11 | 0.5 | 1 | 5.5 | 18
Анина спальня | Покраска стен | м2 | 11 | 1 | 2 | 22 | 19
Анина спальня | Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта | мп | 16.46 | 3 | 1 | 49.38 | 20
Анина спальня | Покраска потолка | мп | 16.46 | 1.5 | 2 | 49.38 | 21
Анина спальня | Шпатлевка потолка | м2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 22
Анина спальня | Шпатлевка потолка | шт | 1 | 4 | 1 | 4 | 23
Анина спальня | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 16.53 | 0.5 | 1 | 8.27 | 24
Анина спальня | Покраска потолка | м2 | 16.53 | 1.5 | 2 | 49.59 | 25
Анина спальня | Бетонирование участков пола | м2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 26
Мастер-спальня | Покраска потолка | м2 | 21.17 | 1.5 | 1 | 31.76 | 27
Мастер-спальня | Покраска стен | м2 | 43.35 | 1 | 2 | 86.7 | 28
Мастер спальня | Формирование внешних углов | мп | 3.8 | 2.5 | 1 | 9.5 | 29
Мастер-спальня | Формирование внешних углов | мп | 3.8 | 2.5 | 1 | 9.5 | 30
Мастер-спальня | Ремонт оконных откосов | шт | 3 | 15 | 1 | 45 | 32
Часовня | Демонтаж/монтаж радиаторов отопления | шт | 1 | 5 | 1 | 5 | 34
Часовня | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 9.47 | 8 | 1 | 75.8 | 37, 42, 44
Часовня | Облицовка оконных откосов гипсокартоном | мп | 4.75 | 10 | 1 | 47.5 | 38
Часовня | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 28.83 | 0.5 | 1 | 14.42 | 39, 50
Часовня | Покраска стен | м2 | 28.83 | 1 | 2 | 57.66 | 40, 52
Часовня | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 16.06 | 9 | 1 | 144.56 | 41
Часовня | Штукатурка прямолинейных откосов и проемов | м2 | 1.39 | 6 | 1 | 8.31 | 43
Часовня | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | мп | 57.3 | 2 | 1 | 114.6 | 45
Часовня | Формирование внешних углов | мп | 10.25 | 2.5 | 1 | 25.62 | 47
Часовня | Выравнивание швов потолка | мп | 38.87 | 4 | 1 | 155.48 | 48
Часовня | Выравнивание швов стен | мп | 18.43 | 3 | 1 | 55.29 | 49
Часовня | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 16.06 | 0.5 | 1 | 8.03 | 51
Часовня | Покраска потолка | м2 | 16.06 | 1.5 | 2 | 48.19 | 53
Балка часовня | Формирование балки из ГКЛ | м2 | 2.78 | 6.5 | 1 | 18.08 | 54
Балка часовня | Формирование внешних углов | мп | 3.37 | 2.5 | 1 | 8.43 | 55
Часовня | Усиление дверного проёма деревянным брусом | шт | 1 | 15 | 1 | 15 | 56
Фойе 2 эт | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | мп | 11.32 | 2 | 1 | 22.64 | 60
Фойе 2 эт | Выравнивание швов | мп | 12.64 | 3 | 1 | 37.92 | 61, 62
Фойе 2 эт | Формирование внешних углов | мп | 13.09 | 2.5 | 1 | 32.73 | 63
Фойе 2 эт | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 0.86 | 8 | 1 | 6.88 | 65
Фойе 2 эт | Усиление дверного проёма деревянным брусом | м2 | 1 | 15 | 1 | 15 | 66
Фойе 2 эт | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 9.05 | 9 | 1 | 81.45 | 68
Фойе 2 эт | Монтаж ГКЛ на клей | м2 | 3.02 | 4 | 1 | 12.1 | 69
Фойе 2 эт | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 17.56 | 0.5 | 1 | 8.78 | 70
Фойе 2 эт | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 9.05 | 0.5 | 1 | 4.52 | 71
Фойе 2 эт | Покраска стен | м2 | 17.56 | 1 | 2 | 35.12 | 72
Фойе 2 эт | Покраска потолка | м2 | 9.05 | 1.5 | 2 | 27.15 | 73
Прачечная 2 эт | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 5.29 | 8 | 1 | 42.35 | 74, 77, 78
Прачечная 2 эт | Кладка керамзито-бетонных блоков | м2 | 0.54 | 15 | 1 | 8.1 | 75
Прачечная 2 эт | Устройство двухсторонней перегородок из дерева + ГКЛ | м2 | 4.65 | 15 | 1 | 69.77 | 76
Прачечная 2 эт | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 1.19 | 9 | 1 | 10.73 | 79
Прачечная 2 эт | Выравнивание швов | мп | 11.24 | 3 | 1 | 33.72 | 81
Прачечная 2 эт | Формирование внешних углов | мп | 1.49 | 2.5 | 1 | 3.73 | 82
Прачечная 2 эт | Шпатлевание стен | м2 | 2.43 | 3 | 1 | 7.29 | 83
Прачечная 2 эт | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | мп | 15.37 | 2 | 1 | 30.74 | 84
Прачечная 2 эт | Выравнивание швов потолка | мп | 5.38 | 4 | 1 | 21.52 | 85
Прачечная 2 эт | Выравнивание швов стен | мп | 9.99 | 3 | 1 | 29.97 | 86
Прачечная 2 эт | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 19.38 | 0.5 | 1 | 9.69 | 88, 90
Прачечная 2 эт | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0.65 | 89
Прачечная 2 эт | Покраска стен | м2 | 9.69 | 1 | 2 | 19.38 | 91
Прачечная 2 эт | Покраска потолка | м2 | 1.3 | 1.5 | 2 | 3.92 | 93
Коридор 2 эт - ванная | Устройство двухсторонней перегородок из дерева + ГКЛ | м2 | 0.41 | 15 | 1 | 6.18 | 95
Коридор 2 эт - ванная | Усиление дверного проёма деревянным брусом | мп | 4 | 15 | 1 | 60 | 96
Коридор 2 эт - ванная | Монтаж ГКЛ листов на клею | м2 | 4.66 | 4 | 1 | 18.64 | 97
Коридор 2 эт - ванная | Монтаж ГКЛ на каркас с виброизол. лентой и с утеплителем | м2 | 1.52 | 9 | 1 | 13.66 | 98
Коридор 2 эт - ванная | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | мп | 8.17 | 2 | 1 | 16.34 | 99
Коридор 2 эт - ванная | Выравнивание швов потолка | мп | 3.86 | 4 | 1 | 15.44 | 100
Коридор 2 эт - ванная | Выравнивание швов стен | мп | 4.31 | 3 | 1 | 12.93 | 101
Коридор 2 эт - ванная | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 1.52 | 0.5 | 1 | 0.76 | 102
Коридор 2 эт - ванная | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 5.07 | 0.5 | 1 | 2.54 | 103
Коридор 2 эт - ванная | Покраска потолка | м2 | 1.52 | 1.5 | 2 | 4.55 | 104
Коридор 2 эт - ванная | Покраска стен | м2 | 5.07 | 1 | 2 | 10.14 | 105
Коридор 2 эт - потолок | Монтаж ГКЛ на металл с виброизол. лентой и с утеплителем | м2 | 18.58 | 9 | 1 | 167.26 | 107
Коридор 2 эт - потолок | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | мп | 36.37 | 2 | 1 | 72.74 | 109
Коридор 2 эт - потолок | Выравнивание швов | мп | 14.95 | 3 | 1 | 44.85 | 110
Коридор 2 эт - потолок | Сверление отверстий под свет + А/С | шт | 24 | 0.5 | 1 | 12 | 111
Коридор 2 эт - потолок | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 18.58 | 0.5 | 1 | 9.29 | 113
Коридор 2 эт - потолок | Покраска потолка | м2 | 18.58 | 1.5 | 2 | 55.75 | 114
Сашина спальня | Выравнивание швов | мп | 9 | 3 | 1 | 27 | 115
Сашина спальня | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 17.57 | 0.5 | 1 | 8.79 | 116
Сашина спальня | Покраска стен | м2 | 17.57 | 1 | 2 | 35.14 | 117
Сашина спальня | Устройство оконного откоса | мп | 4 | 10 | 1 | 40 | 118
Серёжина спальня | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 1.2 | 9 | 1 | 10.8 | 119
Серёжина спальня | Монтаж ГКЛ | м2 | 3.26 | 9 | 1 | 29.35 | 120
Серёжина спальня | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | мп | 11.02 | 2 | 1 | 22.04 | 121
Серёжина спальня | Выравнивание швов потолка | мп | 4.36 | 4 | 1 | 17.44 | 122
Серёжина спальня | Выравнивание швов стен | мп | 6.66 | 3 | 1 | 19.98 | 123
Серёжина спальня | Формирование внешних углов | мп | 2.7 | 2.5 | 1 | 6.75 | 124
Серёжина спальня | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 6.45 | 0.5 | 1 | 3.22 | 125
Серёжина спальня | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 1.18 | 0.5 | 1 | 0.59 | 126
Серёжина спальня | Покраска стен | м2 | 6.86 | 1 | 2 | 13.71 | 127
Серёжина спальня | Покраска потолка | м2 | 1.18 | 1.5 | 2 | 3.54 | 128
Коридор 2 эт - стены | Выравнивание внутрених углов | мп | 16.2 | 2 | 1 | 32.4 | 130
Коридор 2 эт - стены | Выравнивание внешних углов | мп | 12.13 | 2.5 | 1 | 30.32 | 131
Коридор 2 эт - стены | Выравнивание стен под покраску | мп | 21.6 | 3 | 1 | 64.8 | 132
Коридор 2 эт - стены | Облицовка оконных откосов гипсокартоном | мп | 5.63 | 10 | 1 | 56.3 | 133
Коридор 2 эт - стены | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 40.78 | 0.5 | 1 | 20.39 | 134, 136, 139
Коридор 2 эт - стены | Покраска стен | м2 | 1.69 | 1 | 2 | 3.38 | 135
Коридор 2 эт - стены | Шпатлевка стен | м2 | 6.82 | 3 | 1 | 20.46 | 137
Коридор 2 эт - стены | Выравнивание стены под покраску | м2 | 6.82 | 3 | 1 | 20.46 | 138
Коридор 2 эт - стены | Монтаж ГКЛ листов на клею | м2 | 2.53 | 4 | 1 | 10.13 | 140
Коридор 2 эт - стены | Монтаж ГКЛ листов на клею | м2 | 2.53 | 0.5 | 1 | 1.27 | 141
Коридор 2 эт - стены | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | мп | 6.2 | 2 | 1 | 12.4 | 142
Коридор 2 эт - стены | Покраска стен | м2 | 41.63 | 1 | 1 | 41.63 | 143
Стена лестн. 2 эт | Монтаж ГКЛ листов на клею | м2 | 25.77 | 4 | 1 | 103.09 | 144
Стена лестн. 2 эт | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | мп | 23.05 | 2 | 1 | 46.1 | 145
Стена лестн. 2 эт | Выравнивание швов |  | 23.05 | 3 | 1 | 69.15 | 146
Стена лестн. 2 эт | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 52.06 | 0.5 | 1 | 26.03 | 147, 156, 158
Стена лестн. 2 эт | Покраска стен | м2 | 52.06 | 1 | 1 | 52.06 | 148, 157, 159
Стена лестн. 2 эт | Наклеивание холста | м2 | 26.29 | 2 | 1 | 52.58 | 149, 153
Стена лестн. 2 эт | Наклеивание холста | мп | 0.34 | 2 | 1 | 0.69 | 150
Стена лестн. 2 эт | Шпатлевание стен | м2 | 25.77 | 3 | 1 | 77.31 | 151
Стена лестн. 2 эт | Шпатлевание добавл. отрезка ГКЛ | м2 | 0.52 | 3 | 1 | 1.56 | 152
Стена лестн. 2 эт | Выравнивание внешних углов | мп | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 154
Стена лестн. 2 эт | Выравнивание внутрених углов | мп | 1.08 | 2 | 1 | 2.16 | 155
Перег. лестн. 2 эт | Монтаж ГКЛ | мп | 5.04 | 9 | 1 | 45.31 | 160
Перег. лестн. 2 эт | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | мп | 8 | 2 | 1 | 16 | 161
Перег. лестн. 2 эт | Выравнивание швов | мп | 8 | 3 | 1 | 24 | 162
Перег. лестн. 2 эт | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 10.07 | 0.5 | 1 | 5.04 | 163, 167
Перег. лестн. 2 эт | Покраска стен | м2 | 10.07 | 1 | 1 | 10.07 | 164, 168
Перег. лестн. 2 эт | Наклеивание холста | м2 | 5.04 | 2 | 1 | 10.07 | 165
Перег. лестн. 2 эт | Шпатлевание стен | м2 | 5.04 | 3 | 1 | 15.11 | 166
Зал стены | Монтаж ГКЛ | м2 | 15.99 | 9 | 1 | 143.87 | 171, 179
Зал стены | Выравнивание швов | мп | 11.52 | 3 | 1 | 34.56 | 178
Зал стены | Покраска стен | м2 | 32.9 | 1 | 2 | 65.79 | 181
Зал стены | Ремонт оконных откосов | шт | 5 | 15 | 1 | 75 | 182
Зал стены | Устройство оконного откоса | мп | 35.27 | 10 | 1 | 352.7 | 183
Зал стены | Формирование внешних углов | мп | 35.43 | 2.5 | 1 | 88.58 | 184
Зал стены | Формирование внутренних углов | мп | 18.48 | 2 | 1 | 36.96 | 185
Зал стены | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 32.9 | 0.5 | 1 | 16.45 | 187
Зал потолок | Выравнивание швов потолка | м2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 195
Зал потолок | Выравнивание швов потолка | мп | 26.27 | 4 | 1 | 105.08 | 196
Зал потолок | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 24.36 | 0.5 | 1 | 12.18 | 197
Зал потолок | Покраска потолка | м2 | 24.36 | 1.5 | 2 | 73.08 | 198
Зал-балка из узкого коридора | Формирование балки из ГКЛ | м2 | 2.05 | 6.5 | 1 | 13.34 | 199
Зал-балка из узкого коридора | Внешние углы балки | мп | 5.05 | 2.5 | 1 | 12.62 | 200
Зал-балка из узкого коридора | Внутренние углы балки | мп | 2.95 | 2 | 1 | 5.9 | 201
Зал-балка из узкого коридора | Грунтование балки в 1 слой | м2 | 2.05 | 0.5 | 1 | 1.03 | 202
Зал-балка из узкого коридора | Покраска балки | м2 | 2.05 | 1 | 2 | 4.1 | 203
Широкий коридор 1 этаж | Выравнивание швов потолка | мп | 8.5 | 4 | 1 | 34 | 207
Широкий коридор 1 этаж | Выравнивание швов стен | мп | 7.15 | 3 | 1 | 21.45 | 209
Широкий коридор 1 этаж | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 19.8 | 0.5 | 1 | 9.9 | 210
Широкий коридор 1 этаж | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 8.9 | 0.5 | 1 | 4.45 | 211
Широкий коридор 1 этаж | Покраска потолка | м2 | 8.94 | 1.5 | 2 | 26.81 | 212
Широкий коридор 1 этаж | Покраска стен | м2 | 19.76 | 1 | 2 | 39.52 | 213
Широкий коридор 1 этаж | Формирование внешних углов | мп | 8.4 | 2.5 | 1 | 21 | 214
Широкий коридор 1 этаж | Формирование внутренних углов | мп | 2.86 | 2 | 1 | 5.72 | 215
Широкий коридор 1 этаж | Шпатлевание гаражного дверного проёма | мп | 4.96 | 6 | 1 | 29.76 | 216
Широкий коридор 1 этаж | Шпатлевание главного дверного проёма | мп | 6.25 | 6 | 1 | 37.5 | 217
Широк.корид.1 этаж Балка | Монтаж ГКЛ | м2 | 1.8 | 9 | 1 | 16.21 | 218
Широк.корид.1 этаж Балка | Грунтование балки в 1 слой | м2 | 1.8 | 0.5 | 1 | 0.9 | 219
Широк.корид.1 этаж Балка | Покраска балки | м2 | 1.8 | 1 | 2 | 3.6 | 220
Узкий коридор 1 этаж | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 4.92 | 9 | 1 | 44.3 | 227, 228
Узкий коридор 1 этаж | Выравнивание швов потолка | мп | 6.36 | 4 | 1 | 25.44 | 230
Узкий коридор 1 этаж | Выравнивание швов стен | мп | 11.6 | 3 | 1 | 34.8 | 231
Узкий коридор 1 этаж | Выравнивание швов стен | м2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 232
Узкий коридор 1 этаж | Покраска стен | м2 | 29.41 | 1 | 2 | 58.82 | 235
Узкий коридор 1 этаж | Устройство оконного откоса | мп | 5 | 10 | 1 | 50 | 236
Узкий коридор 1 этаж | Формирование внешних углов | мп | 20.32 | 2.5 | 1 | 50.8 | 237
Узкий коридор 1 этаж | Формирование внутренних углов | мп | 11.34 | 2 | 1 | 22.68 | 238
Узкий коридор 1 этаж | Шпатлевание стен | м2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 239
Узкий коридор 1 этаж | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 29.4 | 0.5 | 1 | 14.7 | 240
Узкий коридор 1 этаж балка | Формирование балки | м2 | 1.5 | 6.5 | 1 | 9.73 | 241
Узкий коридор 1 этаж балка | Грунтовка балки | м2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 242
Узкий коридор 1 этаж балка | Покраска балки | м2 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 243
Узкий коридор 1 этаж балка | Формирование внутренних углов | мп | 3.08 | 2 | 1 | 6.16 | 244
Узкий коридор 1 этаж балка | Формирование внешних углов | мп | 3.48 | 2.5 | 1 | 8.7 | 245
Узкий коридор 1 этаж | Кладка керамзито-бетонных блоков | м2 | 1 | 15 | 1 | 15 | 247
Тамбур | Выравнивание швов потолка | мп | 2 | 4 | 1 | 8 | 249
Тамбур | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 10.8 | 0.5 | 1 | 5.4 | 250
Тамбур | Выравнивание швов стен | мп | 4.2 | 3 | 1 | 12.6 | 251
Тамбур | Монтаж ГКЛ - потолок (добавить Монтаж утеплителя) | м2 | 2 | 9 | 1 | 18 | 252
Тамбур | Монтаж ГКЛ - стены | м2 | 10.79 | 4 | 1 | 43.15 | 253
Тамбур | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 3.1 | 0.5 | 1 | 1.55 | 254
Тамбур | Покраска потолка | м2 | 3.06 | 1.5 | 2 | 9.18 | 255
Тамбур | Покраска стен | м2 | 10.79 | 1 | 2 | 21.57 | 256
Тамбур | Ремонт оконных откосов | м2 | 0.82 | 15 | 1 | 12.3 | 257
Тамбур | Формирование внутренних углов | мп | 11.2 | 2 | 1 | 22.4 | 258
Холл перед кухней | Выравнивание швов | мп | 2.52 | 3 | 1 | 7.56 | 260
Холл перед кухней | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 1.49 | 0.5 | 1 | 0.74 | 261
Холл перед кухней | Покраска потолка | м2 | 1.49 | 1.5 | 2 | 4.46 | 262
Холл перед кухней | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 5.04 | 0.5 | 1 | 2.52 | 263
Холл перед кухней | Покраска стен | м2 | 5.04 | 1 | 2 | 10.08 | 264
Холл перед кухней | Формирование внешних углов | мп | 1.75 | 2.5 | 1 | 4.38 | 265
Холл перед кухней | Формирование внутренних углов | мп | 5.06 | 2 | 1 | 10.12 | 266
Наташин кабинет | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 9.24 | 9 | 2 | 166.28 | 269
Наташин кабинет | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 9.2 | 0.5 | 1 | 4.6 | 271
Наташин кабинет | Выравнивание швов | мп | 5.72 | 3 | 1 | 17.16 | 272
Наташин кабинет | Покраска стен | м2 | 9.24 | 1 | 2 | 18.48 | 273
Наташин кабинет | Формирование внутренних углов | мп | 3.76 | 2 | 1 | 7.52 | 274
Кухня | Монтаж ГКЛ - потолок | м2 | 11.46 | 8 | 1 | 91.64 | 275
Кухня | Выравнивание швов | мп | 10.21 | 3 | 1 | 30.63 | 276
Кухня | Формирование внешних углов | мп | 5.52 | 2.5 | 1 | 13.8 | 277
Кухня | Шпатлевание стен | м2 | 24.29 | 3 | 1 | 72.87 | 279
Кухня | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 11.5 | 0.5 | 1 | 5.75 | 280
Кухня | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 24.3 | 0.5 | 1 | 12.15 | 281
Кухня | Покраска потолка | м2 | 11.5 | 1.5 | 2 | 34.5 | 282
Прачечная 1эт. | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 22.37 | 0.5 | 1 | 11.18 | 283
Прачечная 1эт. | Шпатлевание стен | м2 | 22.37 | 3 | 1 | 67.1 | 284
Прачечная 1эт. | Покраска стен | м2 | 22.37 | 1 | 1 | 22.37 | 285
Холл перед столовой | Формирование балки ГКЛ | м2 | 0.47 | 6.5 | 1 | 3.06 | 286
Холл перед столовой | Установка опуска дверных проёмов | м2 | 0.98 | 15 | 1 | 14.78 | 287
Холл перед столовой | Монтаж ГКЛ - потолок | м2 | 5.12 | 8 | 1 | 40.94 | 288
Холл перед столовой | Формирование внешних углов стен шкафов | мп | 17.36 | 2.5 | 1 | 43.4 | 290
Холл перед столовой | Формирование внутренних углов стен шкафов | мп | 15.56 | 2 | 1 | 31.12 | 291
Холл перед столовой | Выравнивание швов потолка | мп | 5 | 4 | 1 | 20 | 292
Холл перед столовой | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 5.1 | 0.5 | 1 | 2.55 | 294
Холл перед столовой | Грунтование стен в 1 слой шкафов и балки | м2 | 21.9 | 0.5 | 1 | 10.95 | 295
Холл перед столовой | Покраска потолка | м2 | 5.12 | 1.5 | 2 | 15.35 | 296
Холл перед столовой | Покраска стен шкафов и балки | м2 | 21.85 | 1 | 2 | 43.7 | 297
Столовая-потолок | Монтаж ГКЛ - внутренний потолок | м2 | 12.38 | 11 | 1 | 136.16 | 298
Столовая-потолок | Монтаж ГКЛ - нижний потолок | м2 | 6.88 | 11 | 1 | 75.67 | 299
Столовая-потолок | Формирование внешних углов нижнего потолка | мп | 7.11 | 2.5 | 1 | 17.77 | 300
Столовая-потолок | Формирование внутренних углов нижнего потолка | мп | 9.6 | 2 | 1 | 19.2 | 301
Столовая-потолок | Формирование внешних углов внутреннего потолка | мп | 17.8 | 2.5 | 1 | 44.5 | 302
Столовая-потолок | Шпатлевка внутреннего потолка | м2 | 6.78 | 4 | 1 | 27.14 | 303
Столовая-потолок | Шпатлевка нижнего потолка | м2 | 6.88 | 4 | 1 | 27.52 | 304
Столовая-потолок | Наклеивание холста внутренний потолок | м2 | 6.78 | 2 | 1 | 13.57 | 305
Столовая-потолок | Наклеивание холста нижнего потолка | м2 | 6.88 | 2 | 1 | 13.76 | 306
Столовая-потолок | Выравнивание внутренного потолка | м2 | 6.8 | 4 | 1 | 27.2 | 307
Столовая-потолок | Выравнивание нижнего потолка | м2 | 6.88 | 4 | 1 | 27.52 | 308
Столовая-потолок | Выравнивание светового проёма потолка | мп | 6.88 | 4 | 1 | 27.52 | 309
Столовая-потолок | Грунтование потолков в 1 слой внутренного потолка | м2 | 6.78 | 0.5 | 1 | 3.39 | 310
Столовая-потолок | Грунтование потолков в 1 слой нижнего потолка | м2 | 6.88 | 0.5 | 1 | 3.44 | 311
Столовая стены | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 12.9 | 0.5 | 1 | 6.45 | 312
Столовая-стены | Покраска стен | м2 | 12.88 | 1 | 2 | 25.75 | 313
Столовая-внутр углы | Формирование внутренних углов | мп | 5.36 | 2 | 1 | 10.72 | 314
Столовая-откосы | Ремонт оконных откосов | мп | 19.45 | 15 | 1 | 291.75 | 315
Столовая-откосы | Покраска откосов | м2 | 5.78 | 1.5 | 2 | 17.32 | 316
Общие работы | Спайка труб | раб | 1 | 35 | 1 | 35 | 319
Общие работы | Сверление тех. отверстий в потолке | шт | 31 | 0.5 | 1 | 15.5 | 320
Общие работы | Опрессовка труб | шт | 1 | 35 | 1 | 35 | 321
Канализация подвал | Монтаж канализации | шт | 1 | 200 | 1 | 200 | 324

## B&B апрель 2025
Комната | Описание работы | Тип работы | Ед. изм. | Объём | Мультиплик. | Цена, $ | Итого, $ | Заметка | Цена рынок, $ | Итого рынок, $
Анин гардероб | Монтаж ГКЛ на стену ванной | Монтаж ГКЛ листов на клей | м2 | 3.1365 | 1 | 4 | 12.546 |  | 4 | 12.546
Анин гардероб | Усиление ГКЛ на стене в гардеробе | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 5.0526 | 1 | 8 | 40.4208 |  | 10.6447 | 53.7832
Анин гардероб | Устройство и монтаж потолка | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 4.4718 | 1 | 9 | 40.2462 |  | 10.6447 | 47.6008
Анин гардероб | Проклеивание швов ГКЛ армлентой | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | м.п. | 28.3 | 1 | 2 | 56.6 |  | 2 | 56.6
Анин гардероб | Выравнивание швов потолка | Шпатлевка потолка | м.п. | 12.1 | 1 | 4 | 48.4 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 4 | 48.4
Анин гардероб | Выравнивание швов стен | Шпатлевка стен | м.п. | 17.5 | 1 | 3 | 52.5 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 52.5
Анин гардероб | Формирование внешних углов (дверной проём) | Формирование внешних углов | м.п. | 9.48 | 1 | 2.5 | 23.7 |  | 2.5 | 23.7
Анин гардероб | Дверной проём | Устройство дверного откоса | м.п. | 4.74 | 1 |  |  | нет расценки: Устройство дверного откоса
Анин гардероб | Грунтование стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 18.5571 | 1 | 0.5 | 9.2785 |  | 0.66529 | 12.3459
Анин гардероб | Грунтование потолка | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 4.4718 | 1 | 0.5 | 2.2359 |  | 0.66529 | 2.9751
Анин гардероб | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 18.5571 | 2 | 1 | 37.1142 |  | 1 | 37.1142
Анин гардероб | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 4.4718 | 2 | 1.5 | 13.4154 |  | 1.5 | 13.4154
Анин гардероб | Увеличение стены Аниной комн. на дерев. каркасе | Устройство двухсторонней перегородок из ГКЛ на металлокаркасе с шумоизоляцией | м2 | 0.412 | 1 | 15 | 6.18 |  | 15 | 6.18
Анина ванная | Утепление потолка | Утепление потолка | м2 | 3.4944 | 1 |  |  | нет расценки: Утепление потолка
Анина спальня | Ремонт и покраска оконных откосов | Ремонт оконных откосов | шт. | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 15 | 15
Анина спальня | Шпатлевание стен (восточная и часть зап. стен) | Шпатлевка стен | м2 | 11 | 1 | 3 | 33 |  | 3 | 33
Анина спальня | Грунтовка стен (восточная и часть зап. стен) | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 11 | 1 | 0.5 | 5.5 |  | 0.66529 | 7.3182
Анина спальня | Покраска стен (восточная и часть зап. стен) | Покраска стен | м2 | 11 | 2 | 1 | 22 |  | 1 | 22
Анина спальня | Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта | Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта | м.п. | 16.46 | 1 | 3 | 49.38 |  | 3.3265 | 54.7535
Анина спальня | Покраска потолочного молдинга | Покраска потолка | м.п. | 16.46 | 2 | 1.5 | 49.38 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 1.5 | 49.38
Анина спальня | Ремонт шва, отверстий под светильники | Шпатлевка потолка | м2 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 4 | 4
Анина спальня | Монтаж центр. молдинга под люстру | Шпатлевка потолка | шт. | 1 | 1 | 4 | 4 | ед.изм.: в строке «шт.», в расценке «м2» | 4 | 4
Анина спальня | Грунтовка потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 16.53 | 1 | 0.5 | 8.265 |  | 0.66529 | 10.9973
Анина спальня | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 16.53 | 2 | 1.5 | 49.59 |  | 1.5 | 49.59
Анина спальня | Заливка цементом конвектора | Бетонирование участков пола | м2 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 5 | 5
Мастер-спальня | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 21.1748 | 1 | 1.5 | 31.7622 |  | 1.5 | 31.7622
Мастер-спальня | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 43.351 | 2 | 1 | 86.702 |  | 1 | 86.702
Мастер спальня | Внешние углы в спальне | Формирование внешних углов | м.п. | 3.8 | 1 | 2.5 | 9.5 |  | 2.5 | 9.5
Мастер-спальня | Внешние углы + балка | Формирование внешних углов | м.п. | 3.8 | 1 | 2.5 | 9.5 |  | 2.5 | 9.5
Мастер-спальня | откос полукруглый | Формирование откоса | м.п. | 4.4 | 1 |  |  | нет расценки: Формирование откоса
Мастер-спальня | Ремонт и покраска оконных откосов | Ремонт оконных откосов | шт. | 3 | 1 | 15 | 45 |  | 15 | 45
Мастер-спальня | вент отверстия | Формирование отверстий | м.п. | 2 | 1 |  |  | нет расценки: Формирование отверстий
Часовня | Демонтаж радиатора | Демонтаж/монтаж радиаторов отопления | шт. | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 13.3058 | 13.3058
Часовня | Прокладка кабеля для "коморки" и для нижнего подключения |  | шт. | 1 | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Часовня | Монтаж пенопл. утеплителя на внешнюю стену и под крышу |  | м2 | 2.2353 | 1.5 |  |  | разовая работа — считаем позже
Часовня | Монтаж цементно-волокнистой плиты | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 2.85 | 1 | 8 | 22.8 |  | 10.6447 | 30.3373
Часовня | Формирование округлого оконного проёма | Облицовка оконных откосов гипсокартоном | м.п. | 4.75 | 1 | 10 | 47.5 |  | 10 | 47.5
Часовня | Грунтование округлого оконного проёма | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 1.1875 | 1 | 0.5 | 0.59375 |  | 0.66529 | 0.79003
Часовня | Покраска округлого оконного проёма | Покраска стен | м2 | 1.1875 | 2 | 1 | 2.375 |  | 1 | 2.375
Часовня | Формирование каркаса на потолке + ГКЛ | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 16.0625 | 1 | 9 | 144.5625 |  | 10.6447 | 170.98
Часовня | Обшивка стен ГКЛ | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 4.1634 | 1 | 8 | 33.3072 |  | 10.6447 | 44.318
Часовня | Штукатурка балки часовни | Штукатурка прямолинейных откосов и проемов | м2 | 1.3855 | 1 | 6 | 8.313 | ед.изм.: в строке «м2», в расценке «м.п.» | 6 | 8.313
Часовня | Формирование каркаса на стене под балкой + ГКЛ | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 2.461 | 1 | 8 | 19.688 |  | 10.6447 | 26.1965
Часовня | Проклеивание швов ГКЛ армлентой | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | м.п. | 57.3 | 1 | 2 | 114.6 |  | 2 | 114.6
Часовня | Монтаж ГКЛ на клей |  | м2 | 17.8866 | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Часовня | Формирование внешних углов | Формирование внешних углов | м.п. | 10.25 | 1 | 2.5 | 25.625 |  | 2.5 | 25.625
Часовня | Выравнивание швов потолка | Выравнивание швов потолка | м.п. | 38.87 | 1 | 4 | 155.48 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 4 | 155.48
Часовня | Выравнивание швов стен | Выравнивание швов стен | м.п. | 18.43 | 1 | 3 | 55.29 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 55.29
Часовня | Грунтование стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 27.6436 | 1 | 0.5 | 13.8218 |  | 0.66529 | 18.3911
Часовня | Грунтование потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 16.0625 | 1 | 0.5 | 8.0312 |  | 0.66529 | 10.6862
Часовня | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 27.6436 | 2 | 1 | 55.2872 |  | 1 | 55.2872
Часовня | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 16.0625 | 2 | 1.5 | 48.1875 |  | 1.5 | 48.1875
Балка часовня | Формирование балки из ГКЛ (на клей) | Формирование балки из ГКЛ | м2 | 2.7822 | 1 | 6.5 | 18.0843 | ед.изм.: в строке «м2», в расценке «м.п.» | 8.3161 | 23.1372
Балка часовня | Формирование внешних углов | Формирование внешних углов | м.п. | 3.37 | 1 | 2.5 | 8.425 |  | 2.5 | 8.425
Часовня | Устройство мини-дверного проёма в стене | Усиление дверного проёма деревянным брусом | шт | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 15 | 15
Фойе 2 эт | Демонтаж и опрессовка радиатора | Демонтаж и опрессовка радиатора | шт | 1 | 1 |  |  | нет расценки: Демонтаж и опрессовка радиатора
Фойе 2 эт | Прокладка кабеля под розетку и под свет на чердак |  | м.п. | 10 | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Фойе 2 эт | Прокладка кабеля под розетку для мастер-спальни |  | м.п. | 5 | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Фойе 2 эт | Проклеивание швов ГКЛ армлентой | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | м.п. | 11.32 | 1 | 2 | 22.64 |  | 2 | 22.64
Фойе 2 эт | Выравнивание швов потолка | Выравнивание швов | м.п. | 5.92 | 1 | 3 | 17.76 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 17.76
Фойе 2 эт | Выравнивание швов стен | Выравнивание швов | м.п. | 6.72 | 1 | 3 | 20.16 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 20.16
Фойе 2 эт | Внешние углы | Формирование внешних углов | м.п. | 13.09 | 1 | 2.5 | 32.725 |  | 2.5 | 32.725
Фойе 2 эт | Демонтаж ступеней лестницы на чердак |  | шт | 1 | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Фойе 2 эт | Устройство каркаса под лестницей на чердак | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 0.8603 | 1 | 8 | 6.8824 |  | 10.6447 | 9.1576
Фойе 2 эт | Устройство мини-дверного проёма под лестницей | Усиление дверного проёма деревянным брусом | м2 | 1 | 1 | 15 | 15 | ед.изм.: в строке «м2», в расценке «шт.» | 15 | 15
Фойе 2 эт | Монтаж вентиляционного канала | Монтаж вентканала | м.п. | 6 | 1 |  |  | нет расценки: Монтаж вентканала
Фойе 2 эт | Формирование каркаса на потолке + ГКЛ | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 9.0499 | 1 | 9 | 81.4491 |  | 10.6447 | 96.3332
Фойе 2 эт | Moнтаж ГКЛ наклей стены прачечной | Монтаж ГКЛ на клей | м2 | 3.025 | 1 | 4 | 12.1 |  | 4 | 12.1
Фойе 2 эт | Грунтование стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 17.5624 | 1 | 0.5 | 8.7812 |  | 0.66529 | 11.6841
Фойе 2 эт | Грунтование потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 9.0499 | 1 | 0.5 | 4.5249 |  | 0.66529 | 6.0208
Фойе 2 эт | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 17.5624 | 2 | 1 | 35.1248 |  | 1 | 35.1248
Фойе 2 эт | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 9.0499 | 2 | 1.5 | 27.1497 |  | 1.5 | 27.1497
Прачечная 2 эт | Устройство каркаса под лестницей на чердак | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 2.43 | 1 | 8 | 19.44 |  | 10.6447 | 25.8665
Прачечная 2 эт | Наращивание стены прачечной (кладка) | Кладка керамзито-бетонных блоков | м2 | 0.54 | 1 | 15 | 8.1 |  | 15 | 8.1
Прачечная 2 эт | Устройство каркаса для дверного проёма прачечной + ГКЛ | Устройство двухсторонней перегородок из дерева + ГКЛ | м2 | 4.6514 | 1 | 15 | 69.771 |  | 15 | 69.771
Прачечная 2 эт | Установка ГКЛ на стены коридора и лестничн. перегородки | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 2.3257 | 1 | 8 | 18.6056 |  | 10.6447 | 24.7563
Прачечная 2 эт | Установка ГКЛ на стену со стороны лестницы | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 0.5375 | 1 | 8 | 4.3 |  | 10.6447 | 5.7215
Прачечная 2 эт | Формирование каркаса на потолке + ГКЛ | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 1.192 | 1 | 9 | 10.728 |  | 10.6447 | 12.6884
Прачечная 2 эт | Штукатурка стены с эл. счётчиком | Штукатурка стен | м2 | 2.43 | 1 |  |  | нет расценки: Штукатурка стен
Прачечная 2 эт | Внутренние углы | Выравнивание швов | м.п. | 11.24 | 1 | 3 | 33.72 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 33.72
Прачечная 2 эт | Внешние углы | Формирование внешних углов | м.п. | 1.49 | 1 | 2.5 | 3.725 |  | 2.5 | 3.725
Прачечная 2 эт | Шпатлевание стены с эл. счётчиком | Шпатлевание стен | м2 | 2.43 | 1 | 3 | 7.29 |  | 3 | 7.29
Прачечная 2 эт | Проклеивание швов ГКЛ армлентой | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | м.п. | 15.37 | 1 | 2 | 30.74 |  | 2 | 30.74
Прачечная 2 эт | Выравнивание швов потолка | Выравнивание швов потолка | м.п. | 5.38 | 1 | 4 | 21.52 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 4 | 21.52
Прачечная 2 эт | Выравнивание швов стен | Выравнивание швов стен | м.п. | 9.99 | 1 | 3 | 29.97 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 29.97
Прачечная 2 эт | Прокладка кабеля под розетку и под свет и выключатель |  | м.п. | 6 | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Прачечная 2 эт | Грунтование стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 9.6882 | 1 | 0.5 | 4.8441 |  | 0.66529 | 6.4455
Прачечная 2 эт | Грунтование потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 1.305 | 1 | 0.5 | 0.6525 |  | 0.66529 | 0.86821
Прачечная 2 эт | Грунтовка стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 9.6882 | 1 | 0.5 | 4.8441 |  | 0.66529 | 6.4455
Прачечная 2 эт | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 9.6882 | 2 | 1 | 19.3764 |  | 1 | 19.3764
Прачечная 2 эт | Заделка отверстий под освещение | Заделка отверстий под освещение | шт. | 2 | 1 |  |  | нет расценки: Заделка отверстий под освещение
Прачечная 2 эт | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 1.305 | 2 | 1.5 | 3.915 |  | 1.5 | 3.915
Прачечная 2 эт | Устройство канализ. слива для стиральной машины |  | шт | 1 | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Коридор 2 эт - ванная | Увеличение стены Сереж. комн. на дерев. каркас | Устройство двухсторонней перегородок из дерева + ГКЛ | м2 | 0.412 | 1 | 15 | 6.18 |  | 15 | 6.18
Коридор 2 эт - ванная | Устройство дверных проёмов деревом в спальнях | Усиление дверного проёма деревянным брусом | м.п. | 4 | 1 | 15 | 60 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «шт.» | 15 | 60
Коридор 2 эт - ванная | Монтаж ГКЛ на стены коридора перед ванной 2эт. | Монтаж ГКЛ листов на клею | м2 | 4.6594 | 1 | 4 | 18.6376 |  | 4 | 18.6376
Коридор 2 эт - ванная | Устройство и монтаж потолка | Монтаж ГКЛ на каркас с виброизол. лентой и с утеплителем | м2 | 1.518 | 1 | 9 | 13.662 |  | 10.6447 | 16.1586
Коридор 2 эт - ванная | Проклеивание швов ГКЛ армлентой | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | м.п. | 8.17 | 1 | 2 | 16.34 |  | 2 | 16.34
Коридор 2 эт - ванная | Выравнивание швов потолка | Выравнивание швов потолка | м.п. | 3.86 | 1 | 4 | 15.44 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 4 | 15.44
Коридор 2 эт - ванная | Выравнивание швов стен | Выравнивание швов стен | м.п. | 4.31 | 1 | 3 | 12.93 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 12.93
Коридор 2 эт - ванная | Грунтование потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 1.518 | 1 | 0.5 | 0.759 |  | 0.66529 | 1.0099
Коридор 2 эт - ванная | Грунтовка стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 5.0714 | 1 | 0.5 | 2.5357 |  | 0.66529 | 3.374
Коридор 2 эт - ванная | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 1.518 | 2 | 1.5 | 4.554 |  | 1.5 | 4.554
Коридор 2 эт - ванная | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 5.0714 | 2 | 1 | 10.1428 |  | 1 | 10.1428
Ванная 2 эт | Утепление потолка | Утепление потолка | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Коридор 2 эт - потолок | Устройство и монтаж потолка | Монтаж ГКЛ на металл с виброизол. лентой и с утеплителем | м2 | 18.5847 | 1 | 9 | 167.2628 |  | 10.6447 | 197.8285
Коридор 2 эт - потолок | Демонтаж ГКЛ и устройство звукоизоляции | Демонтаж ГКЛ и устройство звукоизоляции (REWORK) | м2 | 7.596 | 1 |  |  | нет расценки: Демонтаж ГКЛ и устройство звукоизоляции (REWORK)
Коридор 2 эт - потолок | Проклеивание швов ГКЛ армлентой | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | м.п. | 36.37 | 1 | 2 | 72.74 |  | 2 | 72.74
Коридор 2 эт - потолок | Выравнивание швов потолка | Выравнивание швов | м.п. | 14.95 | 1 | 3 | 44.85 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 44.85
Коридор 2 эт - потолок | Сверление отверстий под свет и А/С + Анин гард. | Сверление отверстий под свет + А/С | шт | 24 | 1 | 0.5 | 12 |  | 0.5 | 12
Коридор 2 эт - потолок | Прокладка кабеля для свето-датчика | Прокладка кабеля | м.п. | 7 | 1 |  |  | нет расценки: Прокладка кабеля
Коридор 2 эт - потолок | Грунтование потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 18.5847 | 1 | 0.5 | 9.2924 |  | 0.66529 | 12.3643
Коридор 2 эт - потолок | Покраска потолка коридора 2 этажа | Покраска потолка | м2 | 18.5847 | 2 | 1.5 | 55.7542 |  | 1.5 | 55.7542
Сашина спальня | Выравнивание швов | Выравнивание швов | м.п. | 9 | 1 | 3 | 27 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 27
Сашина спальня | Грунтовка стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 17.5712 | 1 | 0.5 | 8.7856 |  | 0.66529 | 11.69
Сашина спальня | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 17.5712 | 2 | 1 | 35.1424 |  | 1 | 35.1424
Сашина спальня | откосы | Устройство оконного откоса | м.п. | 4 | 1 | 10 | 40 |  | 10 | 40
Серёжина спальня | Формирование каркаса на потолке + ГКЛ | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 1.2 | 1 | 9 | 10.8 |  | 10.6447 | 12.7736
Серёжина спальня | Монтаж ГКЛ на клей | Монтаж ГКЛ | м2 | 3.2607 | 1 | 9 | 29.3463 |  | 10.6447 | 34.7091
Серёжина спальня | Проклеивание швов ГКЛ армлентой | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | м.п. | 11.02 | 1 | 2 | 22.04 |  | 2 | 22.04
Серёжина спальня | Выравнивание швов потолка | Выравнивание швов потолка | м.п. | 4.36 | 1 | 4 | 17.44 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 4 | 17.44
Серёжина спальня | Выравнивание швов стен | Выравнивание швов стен | м.п. | 6.66 | 1 | 3 | 19.98 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 19.98
Серёжина спальня | Внешние углы | Формирование внешних углов | м.п. | 2.7 | 1 | 2.5 | 6.75 |  | 2.5 | 6.75
Серёжина спальня | Грунтование стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 6.4467 | 1 | 0.5 | 3.2233 | аудит: мультипликатор грунтования исправлен 2→1 (грунт всегда 1 слой) | 0.66529 | 4.2889
Серёжина спальня | Грунтование потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 1.18 | 1 | 0.5 | 0.59 | аудит: мультипликатор грунтования исправлен 2→1 (грунт всегда 1 слой) | 0.66529 | 0.78504
Серёжина спальня | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 6.8567 | 2 | 1 | 13.7134 |  | 1 | 13.7134
Серёжина спальня | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 1.18 | 2 | 1.5 | 3.54 |  | 1.5 | 3.54
Коридор 2 эт - ПОЛ | Формирование опалубки и бетонирование над лестн. | Бетонирование с опалубкой и армированием | м2 | 1 | 1 |  |  | нет расценки: Бетонирование с опалубкой и армированием
Коридор 2 эт - стены | Внутренние углы коридора | Выравнивание внутрених углов | м.п. | 16.2 | 1 | 2 | 32.4 |  | 2 | 32.4
Коридор 2 эт - стены | Внешние углы коридора | Выравнивание внешних углов | м.п. | 12.13 | 1 | 2.5 | 30.325 |  | 2.5 | 30.325
Коридор 2 эт - стены | Выравнивание швов стен коридора 2 этажа (без лестн.) | Выравнивание стен под покраску | м.п. | 21.6 | 1 | 3 | 64.8 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 64.8
Коридор 2 эт - стены | Формирование откоса окна | Облицовка оконных откосов гипсокартоном | м.п. | 5.63 | 1 | 10 | 56.3 |  | 10 | 56.3
Коридор 2 эт - стены | Грунт откоса окна | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 1.689 | 1 | 0.5 | 0.8445 |  | 0.66529 | 1.1237
Коридор 2 эт - стены | Покраска откоса окна | Покраска стен | м2 | 1.689 | 2 | 1 | 3.378 |  | 1 | 3.378
Коридор 2 эт - стены | Грунтовка стен без кирп. и лестничной и окна | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 32.274 | 1 | 0.5 | 16.137 |  | 0.66529 | 21.4716
Коридор 2 эт - стены | Шпатл., выравнивание и покраска кирп. стены | Шпатлевка стен | м2 | 6.82 | 1 | 3 | 20.46 |  | 3 | 20.46
Коридор 2 эт - стены | Шлифовка стены коридора 2 этажа | Выравнивание стены под покраску | м2 | 6.82 | 1 | 3 | 20.46 |  | 3 | 20.46
Коридор 2 эт - стены | Шлифовка стены коридора 2 этажа | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 6.82 | 1 | 0.5 | 3.41 |  | 0.66529 | 4.5373
Коридор 2 эт - стены | Монтаж ГКЛ на стену с подогр. окном 196х171 | Монтаж ГКЛ листов на клею | м2 | 2.5334 | 1 | 4 | 10.1336 |  | 4 | 10.1336
Коридор 2 эт - стены | Грунтовка стены с подогр. окном 196х171 | Монтаж ГКЛ листов на клею | м2 | 2.5334 | 1 | 0.5 | 1.2667 | аудит: грунтовка, цена исправлена с $4 (ГКЛ) на $0.5 по правилу «грунтование = 1 слой» | 0.66529 | 1.6855
Коридор 2 эт - стены | Проклеивание швов ГКЛ армлентой | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | м.п. | 6.2 | 1 | 2 | 12.4 |  | 2 | 12.4
Коридор 2 эт - стены | Покраска стен (без 4м лестничной стены) | Покраска стен | м2 | 41.6274 | 1 | 1 | 41.6274 |  | 1 | 41.6274
Стена лестн. 2 эт | Монтаж ГКЛ на клей | Монтаж ГКЛ листов на клею | м2 | 25.7715 | 1 | 4 | 103.086 |  | 4 | 103.086
Стена лестн. 2 эт | Проклеивание швов ГКЛ армлентой | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | м.п. | 23.05 | 1 | 2 | 46.1 |  | 2 | 46.1
Стена лестн. 2 эт | Выравнивание швов большой стены | Выравнивание швов |  | 23.05 | 1 | 3 | 69.15 | ед.изм.: в строке «None», в расценке «м2» | 3 | 69.15
Стена лестн. 2 эт | Грунтовка лестничных стен с краской | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 25.7715 | 1 | 0.5 | 12.8857 |  | 0.66529 | 17.1456
Стена лестн. 2 эт | покраска лестничных стен | Покраска стен | м2 | 25.7715 | 1 | 1 | 25.7715 |  | 1 | 25.7715
Стена лестн. 2 эт | Заклеивание большой стены холстом | Наклеивание холста | м2 | 25.7715 | 1 | 2 | 51.543 |  | 4.3244 | 111.4462
Стена лестн. 2 эт | Монтаж холста на добавленный отрезок ГКЛ | Наклеивание холста | м.п. | 0.344 | 1 | 2 | 0.688 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 4.3244 | 1.4876
Стена лестн. 2 эт | Шпатлевание большой стены с холстом | Шпатлевание стен | м2 | 25.7715 | 1 | 3 | 77.3145 |  | 3 | 77.3145
Стена лестн. 2 эт | Наклеивание ГКЛ на козырёк лестницы | Шпатлевание добавл. отрезка ГКЛ | м2 | 0.5184 | 1 | 3 | 1.5552 |  | 3 | 1.5552
Стена лестн. 2 эт | Закл. холстом отрезка стены на козырёк лестницы | Наклеивание холста | м2 | 0.5184 | 1 | 2 | 1.0368 |  | 4.3244 | 2.2418
Стена лестн. 2 эт | Формирование внешнего угла на козырёк лестницы | Выравнивание внешних углов | м.п. | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5
Стена лестн. 2 эт | Формирование внутреннего угла на козырёк лестницы | Выравнивание внутрених углов | м.п. | 1.08 | 1 | 2 | 2.16 |  | 2 | 2.16
Стена лестн. 2 эт | козырёк лестницы, грунтовка | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 0.5184 | 1 | 0.5 | 0.2592 |  | 0.66529 | 0.34489
Стена лестн. 2 эт | козырёк лестницы, покраска | Покраска стен | м2 | 0.5184 | 1 | 1 | 0.5184 |  | 1 | 0.5184
Стена лестн. 2 эт | Грунтовка лестничной стены на холст | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 25.7715 | 1 | 0.5 | 12.8857 |  | 0.66529 | 17.1456
Стена лестн. 2 эт | Покраска лестничной стены на холст | Покраска стен | м2 | 25.7715 | 1 | 1 | 25.7715 |  | 1 | 25.7715
Перег. лестн. 2 эт | Монтаж ГКЛ | Монтаж ГКЛ | м.п. | 5.035 | 1 | 9 | 45.315 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 10.6447 | 53.5959
Перег. лестн. 2 эт | Проклеивание швов ГКЛ армлентой | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | м.п. | 8 | 1 | 2 | 16 |  | 2 | 16
Перег. лестн. 2 эт | Выравнивание швов | Выравнивание швов | м.п. | 8 | 1 | 3 | 24 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 24
Перег. лестн. 2 эт | Грунтование стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 5.035 | 1 | 0.5 | 2.5175 |  | 0.66529 | 3.3497
Перег. лестн. 2 эт | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 5.035 | 1 | 1 | 5.035 |  | 1 | 5.035
Перег. лестн. 2 эт | Заклеивание холстом | Наклеивание холста | м2 | 5.035 | 1 | 2 | 10.07 |  | 4.3244 | 21.7733
Перег. лестн. 2 эт | Шпатлевание стены перегородки с холстом | Шпатлевание стен | м2 | 5.035 | 1 | 3 | 15.105 |  | 3 | 15.105
Перег. лестн. 2 эт | Грунтовка перегородочной стены на холст | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 5.035 | 1 | 0.5 | 2.5175 |  | 0.66529 | 3.3497
Перег. лестн. 2 эт | Покраска перегородочной стены на холст | Покраска стен | м2 | 5.035 | 1 | 1 | 5.035 |  | 1 | 5.035
1
1й ЭТАЖ |  |  |  |  | 1
Зал стены | Монтаж ГКЛ на стены | Монтаж ГКЛ | м2 | 12.53 | 1 | 9 | 112.77 |  | 10.6447 | 133.3777
Зал стены | Проклеивание швов ГКЛ армлентой | Проклеивание швов стен | м.п. |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Зал стены | Выравнивание швов стен | Выравнивание швов стен | м.п. |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Зал стены | Шпатлевание верха стен под потолок | Шпатлевание верха стен | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Зал стены | ниши | Выравнивание откосов в нишах | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
1
1
Зал стены | Выравнивание швов стен | Выравнивание швов | м.п. | 11.52 | 1 | 3 | 34.56 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 34.56
Зал стены | Монтаж и окраска ГКЛ на проём камина | Монтаж ГКЛ | м2 | 3.456 | 1 | 9 | 31.104 |  | 10.6447 | 36.788
Зал стены | Переноска ГКЛ на вост. стену | Переноска ГКЛ на вост. стену | шт | 1 | 1 |  |  | нет расценки: Переноска ГКЛ на вост. стену
Зал стены | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 32.8961 | 2 | 1 | 65.7922 |  | 1 | 65.7922
Зал стены | Ремонт откосов 1 этажа: зал+столовая | Ремонт оконных откосов | шт | 5 | 1 | 15 | 75 |  | 15 | 75
Зал стены | откосы | Устройство оконного откоса | м.п. | 35.27 | 1 | 10 | 352.7 |  | 10 | 352.7
Зал стены | Внешние углы | Формирование внешних углов | м.п. | 35.43 | 1 | 2.5 | 88.575 |  | 2.5 | 88.575
Зал стены | Формирование внутр. углов | Формирование внутренних углов | м.п. | 18.48 | 1 | 2 | 36.96 |  | 2 | 36.96
Зал стены | Бетонирование. выхода на терассу |  | шт |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Зал стены | грунтование стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 32.9 | 1 | 0.5 | 16.45 |  | 0.66529 | 21.8881
1
1
Зал стены | Грунтование откосов |  | м.п. |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Зал стены | Заделывание швов откосов герметиком |  | м.п. |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Зал стены | Очистка окон от плёнки (подготовка) |  | шт | 5 | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Зал потолок | Монтаж потолка ГКЛ | Монтаж ГКЛ - потолок | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Зал потолок | Проклеивание швов ГКЛ армлентой | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (потолка) | м.п. |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Зал потолок | Выравнивание проблем. швов на потолке | Выравнивание швов потолка | м2 | 2 | 1 | 4 | 8 |  | 4 | 8
Зал потолок | Выравнивание швов потолка | Выравнивание швов потолка | м.п. | 26.27 | 1 | 4 | 105.08 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 4 | 105.08
Зал потолок | Грунтование потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 24.3615 | 1 | 0.5 | 12.1807 |  | 0.66529 | 16.2075
Зал потолок | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 24.3615 | 2 | 1.5 | 73.0845 |  | 1.5 | 73.0845
Зал-балка из узкого коридора | Формирование балки из ГКЛ | Формирование балки из ГКЛ | м2 | 2.052 | 1 | 6.5 | 13.338 | ед.изм.: в строке «м2», в расценке «м.п.» | 8.3161 | 17.0647
Зал-балка из узкого коридора | Формирование внешних углов | Внешние углы балки | м.п. | 5.05 | 1 | 2.5 | 12.625 |  | 2.5 | 12.625
Зал-балка из узкого коридора | Формирование внутренних углов | Внутренние углы балки | м.п. | 2.95 | 1 | 2 | 5.9 |  | 2 | 5.9
Зал-балка из узкого коридора | Грунтовка балки | Грунтование балки в 1 слой | м2 | 2.052 | 1 | 0.5 | 1.026 |  | 0.66529 | 1.3652
Зал-балка из узкого коридора | Покраска балки | Покраска балки | м2 | 2.052 | 2 | 1 | 4.104 |  | 1 | 4.104
1
1
Широкий коридор 1 этаж | Устройство и монтаж потолка | Монтаж ГКЛ на металл с виброизол. лентой и с утеплителем | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Широкий коридор 1 этаж | Выравнивание швов потолка | Выравнивание швов потолка | м.п. | 8.5 | 1 | 4 | 34 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 4 | 34
Широкий коридор 1 этаж | монтаж ГКЛ на клей | Монтаж ГКЛ | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Широкий коридор 1 этаж | Выравнивание швов стен | Выравнивание швов стен | м.п. | 7.15 | 1 | 3 | 21.45 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 21.45
Широкий коридор 1 этаж | Грунтовка стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 19.8 | 1 | 0.5 | 9.9 |  | 0.66529 | 13.1728
Широкий коридор 1 этаж | Грунтовка потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 8.9 | 1 | 0.5 | 4.45 |  | 0.66529 | 5.9211
Широкий коридор 1 этаж | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 8.9381 | 2 | 1.5 | 26.8143 |  | 1.5 | 26.8143
Широкий коридор 1 этаж | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 19.7623 | 2 | 1 | 39.5246 |  | 1 | 39.5246
Широкий коридор 1 этаж | Формирование внешних углов | Формирование внешних углов | м.п. | 8.4 | 1 | 2.5 | 21 |  | 2.5 | 21
Широкий коридор 1 этаж | Формирование внутр. углов | Формирование внутренних углов | м.п. | 2.86 | 1 | 2 | 5.72 |  | 2 | 5.72
Широкий коридор 1 этаж | Шпатлевание гаражного дверного проёма | Шпатлевание гаражного дверного проёма | м.п. | 4.96 | 1 | 6 | 29.76 | пересчитано в м.п. (было м2: глубина×периметр); подтвердить: м.п. = скобка формулы | 6 | 29.76
Широкий коридор 1 этаж | Шпатлевание главного дверного проёма тамбур | Шпатлевание главного дверного проёма | м.п. | 6.25 | 1 | 6 | 37.5 | пересчитано в м.п. (было м2: глубина×периметр); подтвердить: м.п. = скобка формулы | 6 | 37.5
Широк.корид.1 этаж Балка | Монтаж ГКЛ | Монтаж ГКЛ | м2 | 1.8015 | 1 | 9 | 16.2135 |  | 10.6447 | 19.1764
Широк.корид.1 этаж Балка | Грунтовка балки | Грунтование балки в 1 слой | м2 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.9 |  | 0.66529 | 1.1975
Широк.корид.1 этаж Балка | Покраска балки | Покраска балки | м2 | 1.8 | 2 | 1 | 3.6 |  | 1 | 3.6
Широк.корид.1 этаж Балка | Формирование балки из ГКЛ | Формирование балки из ГКЛ | м.п |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Широк.корид.1 этаж Балка | Формирование внешних углов | Формирование внешних углов | м.п |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Широк.корид.1 этаж Балка | Формирование внутренних углов | Формирование внутренних углов балки | м.п |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Широкий коридор 1 этаж | Монтаж вентиляционного канала | Монтаж вентканала | м.п. | 4 | 1 |  |  | нет расценки: Монтаж вентканала
Широкий коридор 1 этаж | Заделка отверстий под освещение | Заделка отверстий под освещение | шт. | 2 | 1 |  |  | нет расценки: Заделка отверстий под освещение
1
Узкий коридор 1 этаж | Формирование каркаса перегородки на лестнице: сварка металла+металлокаркас с деревом + ГКЛ + утеплитель + звукоизоляция | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 2.461 | 1 | 9 | 22.149 |  | 10.6447 | 26.1965
Узкий коридор 1 этаж | Формирование каркаса перегородки нижних ступеней: сварка металла+металлокаркас с деревом + ГКЛ + утеплитель + звукоизоляция | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 2.461 | 1 | 9 | 22.149 |  | 10.6447 | 26.1965
Узкий коридор 1 этаж | Устройство и монтаж потолка | Монтаж ГКЛ на металл с виброизол. лентой и с утеплителем | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Узкий коридор 1 этаж | Выравнивание швов потолка | Выравнивание швов потолка | м.п. | 6.36 | 1 | 4 | 25.44 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 4 | 25.44
Узкий коридор 1 этаж | Выравнивание швов стен | Выравнивание швов стен | м.п. | 11.6 | 1 | 3 | 34.8 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 34.8
Узкий коридор 1 этаж | Наращивание стены входа в ванную (шпатлевание) | Выравнивание швов стен | м2 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 3 | 3
Узкий коридор 1 этаж | Грунтовка потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Узкий коридор 1 этаж | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 |  | 2 |  |  | разовая работа — считаем позже
Узкий коридор 1 этаж | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 29.4095 | 2 | 1 | 58.819 |  | 1 | 58.819
Узкий коридор 1 этаж | откос окна | Устройство оконного откоса | м.п. | 5 | 1 | 10 | 50 | пересчитано в м.п. (было м2: глубина×периметр); подтвердить: м.п. = скобка формулы | 10 | 50
Узкий коридор 1 этаж | Формирование внешних углов | Формирование внешних углов | м.п. | 20.32 | 1 | 2.5 | 50.8 |  | 2.5 | 50.8
Узкий коридор 1 этаж | Формирование внутр. углов | Формирование внутренних углов | м.п. | 11.34 | 1 | 2 | 22.68 |  | 2 | 22.68
Узкий коридор 1 этаж | Шпатлевание стен (частично) | Шпатлевание стен | м2 | 2 | 1 | 3 | 6 |  | 3 | 6
Узкий коридор 1 этаж | грунтовка стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 29.4 | 1 | 0.5 | 14.7 |  | 0.66529 | 19.5596
Узкий коридор 1 этаж балка | Балка перед кухней | Формирование балки | м2 | 1.4964 | 1 | 6.5 | 9.7266 | ед.изм.: в строке «м2», в расценке «м.п.» | 8.3161 | 12.4443
Узкий коридор 1 этаж балка | Грунтовка балки | Грунтовка балки | м2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.75 |  | 0.66529 | 0.99794
Узкий коридор 1 этаж балка | Покраска балки | Покраска балки | м2 | 1.5 | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 3
Узкий коридор 1 этаж балка | Балка перед кухней | Формирование внутренних углов | м.п. | 3.08 | 1 | 2 | 6.16 |  | 2 | 6.16
Узкий коридор 1 этаж балка | Балка перед кухней | Формирование внешних углов | м.п. | 3.48 | 1 | 2.5 | 8.7 |  | 2.5 | 8.7
Узкий коридор 1 этаж | Наращивание стены входа в ванную (ГКЛ) |  | м2 | 1 | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Узкий коридор 1 этаж | Наращивание стены входа в ванную (кладка) | Кладка керамзито-бетонных блоков | м2 | 1 | 1 | 15 | 15 |  | 15 | 15
Тамбур | Устройство и монтаж потолка | Монтаж ГКЛ на металл с виброизол. лентой и с утеплителем | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Тамбур | Выравнивание швов потолка | Выравнивание швов потолка | м.п. | 2 | 1 | 4 | 8 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 4 | 8
Тамбур | Грунтовка стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 10.8 | 1 | 0.5 | 5.4 |  | 0.66529 | 7.1852
Тамбур | Выравнивание швов стен | Выравнивание швов стен | м.п. | 4.2 | 1 | 3 | 12.6 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 12.6
Тамбур | Монтаж потолка ГКЛ с утеплителем | Монтаж ГКЛ - потолок (добавить Монтаж утеплителя) | м2 | 2 | 1 | 9 | 18 |  | 10.6447 | 21.2893
Тамбур | Монтаж ГКЛ на стены | Монтаж ГКЛ - стены | м2 | 10.7872 | 1 | 4 | 43.1488 |  | 4 | 43.1488
Тамбур | Грунтовка потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 3.1 | 1 | 0.5 | 1.55 |  | 0.66529 | 2.0624
Тамбур | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 3.06 | 2 | 1.5 | 9.18 |  | 1.5 | 9.18
Тамбур | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 10.7872 | 2 | 1 | 21.5744 |  | 1 | 21.5744
Тамбур | Оконный проём | Ремонт оконных откосов | м2 | 0.82 | 1 | 15 | 12.3 | ед.изм.: в строке «м2», в расценке «шт.» | 15 | 12.3
Тамбур | Формирование внутр. углов | Формирование внутренних углов | м.п. | 11.2 | 1 | 2 | 22.4 |  | 2 | 22.4
Холл перед кухней | Устройство и монтаж потолка | Монтаж ГКЛ на металл с виброизол. лентой и с утеплителем | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Холл перед кухней | Выравнивание швов стен | Выравнивание швов | м.п. | 2.52 | 1 | 3 | 7.56 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 7.56
Холл перед кухней | Грунтовка потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 1.4875 | 1 | 0.5 | 0.74375 |  | 0.66529 | 0.98962
Холл перед кухней | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 1.4875 | 2 | 1.5 | 4.4625 |  | 1.5 | 4.4625
Холл перед кухней | Грунтовка стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 5.0415 | 1 | 0.5 | 2.5207 |  | 0.66529 | 3.354
Холл перед кухней | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 5.0415 | 2 | 1 | 10.0829 |  | 1 | 10.0829
Холл перед кухней | Формирование внешних углов | Формирование внешних углов | м.п. | 1.75 | 1 | 2.5 | 4.375 |  | 2.5 | 4.375
Холл перед кухней | Формирование внутр. углов | Формирование внутренних углов | м.п. | 5.06 | 1 | 2 | 10.12 |  | 2 | 10.12
Балка столовая | Грунтование балки в 1 слой | Грунтование балки в 1 слой | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Балка столовая | Покраска балки | Покраска балки | м2 |  | 2 |  |  | разовая работа — считаем позже
Наташин кабинет | Постройка стены с утеплителем | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 9.2378 | 2 | 9 | 166.2804 |  | 10.6447 | 196.6666
Наташин кабинет | Монтаж ГКЛ на стены | Монтаж ГКЛ на стены | m2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Наташин кабинет | грунтовка стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 9.2 | 1 | 0.5 | 4.6 |  | 0.66529 | 6.1207
Наташин кабинет | Выравнивание швов | Выравнивание швов | м.п. | 5.72 | 1 | 3 | 17.16 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 17.16
Наташин кабинет | Покраска стены | Покраска стен | м2 | 9.2378 | 2 | 1 | 18.4756 |  | 1 | 18.4756
Наташин кабинет | Формирование внутр. углов | Формирование внутренних углов | м.п. | 3.76 | 1 | 2 | 7.52 |  | 2 | 7.52
Кухня | Монтаж потолка ГКЛ | Монтаж ГКЛ - потолок | м2 | 11.4552 | 1 | 8 | 91.6416 |  | 10.6447 | 121.9368
Кухня | Выравнивание швов потолка | Выравнивание швов | м.п. | 10.21 | 1 | 3 | 30.63 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 3 | 30.63
Кухня | Формирование внешних углов | Формирование внешних углов | м.п. | 5.52 | 1 | 2.5 | 13.8 |  | 2.5 | 13.8
Кухня | Формирование внутр. углов | Формирование внутренних углов | м.п. |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Кухня | Шпатлевание стен | Шпатлевание стен | м2 | 24.2885 | 1 | 3 | 72.8655 |  | 3 | 72.8655
Кухня | Грунтовка потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 11.5 | 1 | 0.5 | 5.75 |  | 0.66529 | 7.6509
Кухня | Грунтовка стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 24.3 | 1 | 0.5 | 12.15 |  | 0.66529 | 16.1666
Кухня | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 11.5 | 2 | 1.5 | 34.5 |  | 1.5 | 34.5
Прачечная 1эт. | Грунтование стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 22.3664 | 1 | 0.5 | 11.1832 |  | 0.66529 | 14.8802
Прачечная 1эт. | Шпатлевание стен | Шпатлевание стен | м2 | 22.3664 | 1 | 3 | 67.0992 |  | 3 | 67.0992
Прачечная 1эт. | Покраска стен 1й слой | Покраска стен | м2 | 22.3664 | 1 | 1 | 22.3664 |  | 1 | 22.3664
Холл перед столовой | Монтаж ГКЛ на балку | Формирование балки ГКЛ | м2 | 0.47 | 1 | 6.5 | 3.055 | ед.изм.: в строке «м2», в расценке «м.п.» | 8.3161 | 3.9086
Холл перед столовой | Установка опуска дверных проёмов | Установка опуска дверных проёмов | м2 | 0.985 | 1 | 15 | 14.775 | ед.изм.: в строке «м2», в расценке «шт.» | 15 | 14.775
Холл перед столовой | Монтаж потолка ГКЛ | Монтаж ГКЛ - потолок | м2 | 5.1179 | 1 | 8 | 40.9432 |  | 10.6447 | 54.4783
Холл перед столовой | Формирование внешних углов балки | Формирование внешних углов | м.п. |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Холл перед столовой | Формирование внешних углов стен шкафов | Формирование внешних углов стен шкафов | м.п. | 17.36 | 1 | 2.5 | 43.4 |  | 2.5 | 43.4
Холл перед столовой | Формирование внутренних углов стен шкафов | Формирование внутренних углов стен шкафов | м.п. | 15.56 | 1 | 2 | 31.12 |  | 2 | 31.12
Холл перед столовой | Выравнивание швов потолка | Выравнивание швов потолка | м.п. | 5 | 1 | 4 | 20 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 4 | 20
Холл перед столовой | Шпатлевание стен шкафов и балки | Шпатлевание стен шкафов и балки | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Холл перед столовой | Грунтовка потолка | Грунтование потолков в 1 слой | м2 | 5.1 | 1 | 0.5 | 2.55 | ед.изм.: в строке « м2», в расценке «м2» | 0.66529 | 3.393
Холл перед столовой | Грунтовка стен шкафов и балки | Грунтование стен в 1 слой шкафов и балки | м2 | 21.9 | 1 | 0.5 | 10.95 |  | 0.66529 | 14.5699
Холл перед столовой | Покраска потолка | Покраска потолка | м2 | 5.1179 | 2 | 1.5 | 15.3537 |  | 1.5 | 15.3537
Холл перед столовой | Покраска стен шкафов и балки | Покраска стен шкафов и балки | м2 | 21.8515 | 2 | 1 | 43.703 |  | 1 | 43.703
Столовая-потолок | Монтаж внутреннего потолка (ГКЛ) | Монтаж ГКЛ - внутренний потолок | м2 | 12.378 | 1 | 11 | 136.158 |  | 11 | 136.158
Столовая-потолок | Монтаж нижнего потолка (ГКЛ) | Монтаж ГКЛ - нижний потолок | м2 | 6.8788 | 1 | 11 | 75.6668 |  | 11 | 75.6668
Столовая-потолок | Формирование светового проёма нижнего потолка | Формирование внешних углов нижнего потолка | м.п. | 7.11 | 1 | 2.5 | 17.775 | единица исправлена на м.п. (формула уже в м.п.) | 2.5 | 17.775
Столовая-потолок | Формирование внутр. углов | Формирование внутренних углов нижнего потолка | м.п. | 9.6 | 1 | 2 | 19.2 |  | 2 | 19.2
Столовая-потолок | Формирование внешних углов | Формирование внешних углов внутреннего потолка | м.п. | 17.8 | 1 | 2.5 | 44.5 |  | 2.5 | 44.5
Столовая-потолок | Шпатлевка внутреннего потолка | Шпатлевка внутреннего потолка | м2 | 6.784 | 1 | 4 | 27.136 |  | 4 | 27.136
Столовая-потолок | Шпатлевка нижнего потолка | Шпатлевка нижнего потолка | м2 | 6.8788 | 1 | 4 | 27.5152 |  | 4 | 27.5152
Столовая-потолок | Заклейка холстом внутреннего потолка | Наклеивание холста внутренний потолок | м2 | 6.784 | 1 | 2 | 13.568 |  | 4.3244 | 29.3367
Столовая-потолок | Заклейка холстом нижнего потолка | Наклеивание холста нижнего потолка | м2 | 6.8788 | 1 | 2 | 13.7576 |  | 4.3244 | 29.7467
Столовая-потолок | Выравнивание внутреннего потолка | Выравнивание внутренного потолка | м2 | 6.8 | 1 | 4 | 27.2 |  | 4 | 27.2
Столовая-потолок | Выравнивание нижнего потолка | Выравнивание нижнего потолка | м2 | 6.8788 | 1 | 4 | 27.5152 |  | 4 | 27.5152
Столовая-потолок | Выравнивание светового проёма потолка | Выравнивание светового проёма потолка | м.п. | 6.8788 | 1 | 4 | 27.5152 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «м2» | 4 | 27.5152
Столовая-потолок | Грунтовка внутреннего потолка | Грунтование потолков в 1 слой внутренного потолка | м2 | 6.784 | 1 | 0.5 | 3.392 |  | 0.66529 | 4.5133
Столовая-потолок | Грунтовка нижнего потолка | Грунтование потолков в 1 слой нижнего потолка | м2 | 6.8788 | 1 | 0.5 | 3.4394 |  | 0.66529 | 4.5764
Столовая стены | Грунтовка стен | Грунтование стен в 1 слой | м2 | 12.9 | 1 | 0.5 | 6.45 |  | 0.66529 | 8.5823
Столовая-стены | Покраска стен | Покраска стен | м2 | 12.8764 | 2 | 1 | 25.7528 |  | 1 | 25.7528
Столовая-внутр углы | Формирование внутр. углов | Формирование внутренних углов | м.п. | 5.36 | 1 | 2 | 10.72 |  | 2 | 10.72
Столовая-откосы | Ремонт оконных откосов | Ремонт оконных откосов | м.п. | 19.45 | 1 | 15 | 291.75 | ед.изм.: в строке «м.п.», в расценке «шт.» | 15 | 291.75
Столовая-откосы | Покраска откосов | Покраска откосов | м2 | 5.775 | 2 | 1.5 | 17.325 |  | 1.5 | 17.325
1
1
Общие работы | Сварка труб в Мастер ванной | Спайка труб | раб | 1 | 1 | 35 | 35 | ед.изм.: в строке «раб», в расценке «шт.» | 35 | 35
Общие работы | Сверление тех. отверстий в потолке 1 этажа | Сверление тех. отверстий в потолке | шт | 31 | 1 | 0.5 | 15.5 |  | 0.5 | 15.5
Общие работы | Опрессовка труб в ванной 1 этажа | Опрессовка труб | шт | 1 | 1 | 35 | 35 |  | 35 | 35
Общие работы | Переноска ГКЛ на зап. стену | Переноска ГКЛ на зап. стену | шт |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Общие работы | Выведение вент трубы канализации на чердак |  |  |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Канализация подвал | Монтаж канализации ванная 1эт. + стояк | Монтаж канализации | шт | 1 | 1 | 200 | 200 |  | 200 | 200
Канализация подвал | Монтаж канализации из кухни + стояк? |  | м.п. |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Канализация подвал | Монтаж канализации из санузла 1эт. + стояк |  | м.п. |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Подвал, лестница | Штукатурка лестничной стены |  | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Подвал, лестница | Заклейка швов ГКЛ серпянкой на фуген филлер |  | м.п. |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Подвал, лестница | Формирование внутр. углов лестн. площадки | Формирование внутренних углов | м.п. |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Подвал, лестница | Шпатлевание стен |  | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Подвал, лестница | Установка алюм. уголков на дверной проёмы |  | м.п. |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Подвал, лестница | Выравнивание стен для покраски |  | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Подвал, лестница | Грунтовка стен 1й слой |  | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Подвал, лестница | Покраска стен 1й слой |  | м2 |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже
Подвал, лестница | Штукатурка откосов гаражной двери |  | м.п. |  | 1 |  |  | разовая работа — считаем позже

## Dups+ B&B Rates
Тип работы | Тип работы обобщённый |  | Цена, $ |  |  | Тип работ | Ед. изм. | Цена, $
|  |  |  | Выравнивание нижнего потолка | Шпатлевка потолка | Герметизация швов и стыков акриловым герметиком | м.п. | 1.5
балка из узкого коридора | Формирование балки ГКЛ | Устройство потолочны коробов для балок | 6.5 | Выравнивание светового проёма потолка | Шпатлевка потолка | Грунтование стен и потолков в 1 слой | м2 | 0.5
Балка перед кухней | Формирование балки ГКЛ | Устройство потолочны коробов для балок | 6.5 | Выравнивание откосов в нишах | Облицовка оконных откосов гипсокартоном | Демонтаж/монтаж радиаторов отопления | шт. | 5
Балка перед лестницей | Формирование балки ГКЛ | Устройство потолочны коробов для балок | 6.5 | Выравнивание проблемных швов | Шпатлевка потолка | Заделка штроб электрики | м.п. | 1
Бетонирование. выхода на терассу | Бетонирование участков пола | Бетонирование участков пола | 5 | Выравнивание стены под покраску | Шпатлевка стен | Изготовление отверстия в ГКЛ для монтажа подрозетников | шт. | 0.5
Внешние углы | Формирование внешних углов | Установка перфорированого угла | 2.5 | Выравнивание швов - на потолке | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ и на примыкания стен и потолка | Монтаж ГКЛ листов на клею | м2 | 4
Внутренние углы | Формирование внутренних углов | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ и на примыкания стен и потолка | 2 | Выравнивание швов (rework and cover holstom) | Шпатлевка стен | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 8
Выравнивание нижнего потолка | Шпатлевка потолка | Шпатлевка потолка | 4 | Грунтовка потолка | Грунтование стен и потолков в 1 слой | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 9
Выравнивание проблем. швов | Выравнивание проблемных швов | Шпатлевка потолка | 4 | Грунтовка стен | Грунтование стен и потолков в 1 слой | Монтаж канализации | шт. | 200
Выравнивание светового проёма потолка | Шпатлевка потолка | Шпатлевка потолка | 4 | Монтаж ГКЛ на каркас с утеплителем | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта | м.п. | 3
Выравнивание стен узкий коридор | Шпатлевка стен | Шпатлевка стен | 3 | Монтаж ГКЛ на каркас - потолок | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | Облицовка оконных откосов гипсокартоном | м.п. | 10
Выравнивание швов | Выравнивание швов | Шпатлевка стен | 3 | Монтаж ГКЛ на каркас + утеплитель (потолок) | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | Опрессовка труб в ванной | шт. | 35
Выравнивание швов (rework and cover holstom) | Выравнивание швов (rework and cover holstom) | Поклейка холста (стены) | 2 | Монтаж ГКЛ - стены | Монтаж ГКЛ листов на клею | Пайка ПП труб | шт. | 35
Выравнивание швов потолка | Выравнивание швов потолка | Шпатлевка потолка | 4 | Монтаж канализации | Монтаж канализации | Поклейка холста (потолок) | м2 | 3
Выравнивание швов стен | Выравнивание швов стен | Шпатлевка стен | 3 | Наклеивание холста на потолок | Поклейка холста (потолок) | Поклейка холста (стены) | м2 | 2
Грунтование стен | Грунтовка стен | Грунтование стен и потолков в 1 слой | 0.5 | Опрессовка труб | Опрессовка труб в ванной | Покраска потолка 1 слой | м2 | 1.5
Грунтовка внутреннего потолка | Грунтовка потолка | Грунтование стен и потолков в 1 слой | 0.5 | Переноска ГКЛ на вост. стену |  | Покраска стен 1 слой | м2 | 1
Грунтовка лестничной стены | Грунтовка стен | Грунтование стен и потолков в 1 слой | 0.5 | Переноска ГКЛ на зап. стену |  | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ и на примыкания стен и потолка | м.п. | 2
Грунтовка лестничных стен с краской | Грунтовка стен | Грунтование стен и потолков в 1 слой | 0.5 | Покраска потолка | Покраска потолка 1 слой | Укрывка окон | шт. | 3
Грунтовка нижнего потолка | Грунтовка потолка | Грунтование стен и потолков в 1 слой | 0.5 | Покраска потолочного плинтуса из пенопласта | Покраска потолка 1 слой | Усиление дверного проёма деревянным брусом | шт. | 15
Грунтовка стен | Грунтовка стен | Грунтование стен и потолков в 1 слой | 0.5 | Покраска стен | Покраска стен 1 слой | Установка перфорированого угла | м.п. | 2.5
Грунтовка стен входа Нат. каб. и стол. шкафов | Грунтовка стен | Грунтование стен и потолков в 1 слой | 0.5 | Покраска стен 2й слой | Покраска стен 1 слой | Устройство двухсторонней перегородок из ГКЛ на металлокаркасе с шумоизоляцией | м2 | 15
Грунтовка швов | Грунтовка стен | Грунтование стен и потолков в 1 слой | 0.5 | Ремонт оконных откосов | Ремонт оконных откосов | Устройство каскада прямолинейного сложного (2 и более уровней) из ГКЛ + вибролента | м2 | 11
Закл. холстом внешней стены стол. шкафов | Наклеивание холста на стену | Поклейка холста (стены) | 2 | Сверление отверстий под свет + А/С | Сверление тех. отверстий в потолке | Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одном уровне 1 слой | м2 | 7
Закл. холстом отрезка стены с тупым углом | Наклеивание холста на стену | Поклейка холста (стены) | 2 | Сверление тех. отверстий в потолке | Сверление тех. отверстий в потолке | Устройство потолочны коробов для балок | м.п. | 6.5
Закл. холстом стены корид. вход Н. кабинет | Наклеивание холста на стену | Поклейка холста (стены) | 2 | Спайка труб | Пайка ПП труб | Шпатлевка потолка | м2 | 4
Заклеивание большой стены холстом | Наклеивание холста на стену | Поклейка холста (стены) | 2 | Установка опуска дверных проёмов | Усиление дверного проёма деревянным брусом | Шпатлевка стен | м2 | 3
Заклеивание стены перегородки холстом | Наклеивание холста на стену | Поклейка холста (стены) | 2 | Устройство оконного откоса | Облицовка оконных откосов гипсокартоном | Штукатурка прямолинейных откосов и проемов | м.п. | 6
Заклейка холстом внутреннего потолка | Наклеивание холста на потолок | Поклейка холста (потолок) | 3 | Формирование балки ГКЛ | Устройство потолочны коробов для балок | Сверление тех. отверстий в потолке | шт. | 0.5
Заклейка холстом нижнего потолка | Наклеивание холста на потолок | Поклейка холста (потолок) | 3 | Формирование внешних углов | Установка перфорированого угла | Ремонт оконных откосов | шт. | 15
Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта | Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта | Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта | 3 | Формирование внутренних углов | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ и на примыкания стен и потолка | Выравнивание верха стены в зале (10 см) | м.п. | 5
Монтаж внутреннего потолка (ГКЛ) | Устройство каскада прямолинейного сложного (2 и более уровней) из ГКЛ + вибролента | Устройство каскада прямолинейного сложного (2 и более уровней) из ГКЛ + вибролента | 11 | Шпатлевание большой стены с холстом | Шпатлевка стен | Бетонирование участков пола | м2 | 5
Монтаж ГКЛ на балку | Формирование балки ГКЛ | Устройство потолочны коробов для балок | 6.5 | Шпатлевание гаражного дверного проёма | Штукатурка прямолинейных откосов и проемов | Кладка перегородки из пеноблока | м2 | 15
Монтаж ГКЛ на стены | Монтаж ГКЛ - стены | Монтаж ГКЛ листов на клею | 4 | Шпатлевание главного дверного проёма | Штукатурка прямолинейных откосов и проемов |  | Грунтовка
Монтаж и окраска ГКЛ на проём камина | Монтаж ГКЛ | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | 9 | Шпатлевание добавл. отрезка ГКЛ | Шпатлевка стен |  | за кв.м.
Монтаж канализации ванная 1эт. + стояк | Монтаж канализации | Монтаж канализации | 200 | Шпатлевание стен | Шпатлевка стен |  | Итого метраж
Монтаж лестничной стены | Монтаж ГКЛ - стены | Монтаж ГКЛ листов на клею | 4 | Шпатлевка потолка | Шпатлевка потолка |  | Канализация
Монтаж нижнего потолка (ГКЛ) | Устройство каскада прямолинейного сложного (2 и более уровней) из ГКЛ + вибролента | Устройство каскада прямолинейного сложного (2 и более уровней) из ГКЛ + вибролента | 11 | Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта | Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта |  | Отдел. работы
Монтаж потолка ГКЛ | Монтаж ГКЛ - потолок | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | 8 | Наклеивание холста на стену | Поклейка холста (стены) |  | площадь
Монтаж потолка ГКЛ с утеплителем | Монтаж ГКЛ - потолок (добавить Монтаж утеплителя) | Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | 9 | Выравнивание верха стены в зале (10 см) | Выравнивание верха стены в зале (10 см) |  | Покраска
Монтаж холста на добавленный отрезок ГКЛ | Наклеивание холста на стену | Поклейка холста (стены) | 2 | Монтаж внутреннего потолка (ГКЛ) | Устройство каскада прямолинейного сложного (2 и более уровней) из ГКЛ + вибролента |  | Шпатлёвка
Наращивание стены входа в ванную (ГКЛ) | Монтаж ГКЛ - стены | Монтаж ГКЛ листов на клею | 4 | Монтаж нижнего потолка (ГКЛ) | Устройство каскада прямолинейного сложного (2 и более уровней) из ГКЛ + вибролента
Наращивание стены входа в ванную (кладка) | Кладка перегородки из пеноблока | Кладка перегородки из пеноблока | 15 | Штукатурка балки - Часовня | Штукатурка прямолинейных откосов и проемов
Наращивание стены входа в ванную (шпатлевание) | Выравнивание швов | Шпатлевка стен | 3 | Бетонирование участков пола | Бетонирование участков пола
ниши | Выравнивание откосов в нишах | Облицовка оконных откосов гипсокартоном | 10 | Кладка перегородки из пеноблока | Кладка перегородки из пеноблока
Оконный проём | Ремонт оконных откосов | Ремонт оконных откосов | 15 | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ и на примыкания стен и потолка
Опрессовка труб в ванной 1 этажа | Опрессовка труб | Опрессовка труб в ванной | 35
откос окна | Устройство оконного откоса | Облицовка оконных откосов гипсокартоном | 10
откосы | Устройство оконного откоса | Облицовка оконных откосов гипсокартоном | 10
Переноска ГКЛ на вост. стену | Переноска ГКЛ на вост. стену | 0 | #N/A
Переноска ГКЛ на зап. стену | Переноска ГКЛ на зап. стену | 0 | #N/A
Покраска лестничной стены 1й слой | Покраска стен | Покраска стен 1 слой | 1
Покраска откосов | Покраска потолка | Покраска потолка 1 слой | 1.5
Покраска потолка | Покраска потолка | Покраска потолка 1 слой | 1.5
Покраска потолка коридора 2 этажа | Покраска потолка | Покраска потолка 1 слой | 1.5
Покраска потолка на входе | Покраска потолка | Покраска потолка 1 слой | 1.5
Покраска потолочного молдинга | Покраска потолочного молдинга | Покраска потолка 1 слой | 1.5
Покраска стен | Покраска стен | Покраска стен 1 слой | 1
Покраска стен - балка | Покраска стен | Покраска стен 1 слой | 1
Покраска стен (без 4м лестничной стены) | Покраска стен | Покраска стен 1 слой | 1
Покраска стен 1й слой | Покраска стен | Покраска стен 1 слой | 1
Покраска стен 2й слой | Покраска стен 2й слой | Покраска стен 1 слой | 1
Покраска стен на входе | Покраска стен | Покраска стен 1 слой | 1
Постройка стены с утеплителем | Покраска стен | Покраска стен 1 слой | 1
Ремонт откосов | Ремонт оконных откосов | Ремонт оконных откосов | 15
Ремонт откосов 1 этажа: зал+столовая | Ремонт оконных откосов | Ремонт оконных откосов | 15
Сварка труб в Мастер ванной | Спайка труб | Пайка ПП труб | 35
Сверление отверстий под свет и А/С + Анин гард. | Сверление отверстий под свет + А/С | Сверление тех. отверстий в потолке | 0.5
Сверление тех. отверстий в потолке | Сверление тех. отверстий в потолке | Сверление тех. отверстий в потолке | 0.5
Уголки на балке возле кухни | Формирование внешних углов | Установка перфорированого угла | 2.5
Установка опуска дверных проёмов | Установка опуска дверных проёмов | Усиление дверного проёма деревянным брусом | 15
Формирование внешнего углa потолка | Формирование внешних углов | Установка перфорированого угла | 2.5
Формирование внешних углов | Формирование внешних углов | Установка перфорированого угла | 2.5
Формирование внутр. углов | Формирование внутренних углов | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ и на примыкания стен и потолка | 2
Шлифовка стены коридора 2 этажа | Выравнивание стены под покраску | Шпатлевка стен | 3
Шпатлевание большой стены с холстом | Шпатлевание большой стены с холстом | Шпатлевка стен | 3
Шпатлевание гаражного дверного проёма | Шпатлевание гаражного дверного проёма | Штукатурка прямолинейных откосов и проемов | 6
Шпатлевание главного дверного проёма | Шпатлевание главного дверного проёма | Штукатурка прямолинейных откосов и проемов | 6
Шпатлевание добавл. отрезка ГКЛ | Шпатлевание добавл. отрезка ГКЛ | Шпатлевка стен | 3
Шпатлевание стен | Шпатлевание стен | Шпатлевка стен | 3
Шпатлевание стен (частично) | Шпатлевание стен | Шпатлевка стен | 3
Шпатлевание стены | Шпатлевание стен | Шпатлевка стен | 3
Шпатлевание стены коридора 2 этажа | Шпатлевание стен | Шпатлевка стен | 3
Шпатлевание стены перегородки с холстом | Шпатлевание стен | Шпатлевка стен | 3
Шпатлевание стены перегородки узкий корид. | Шпатлевание стен | Шпатлевка стен | 3
Шпатлевание стены перегородки шир. корид. | Шпатлевание стен | Шпатлевка стен | 3
Шпатлевка внутреннего потолка | Шпатлевка потолка | Шпатлевка потолка | 4
Шпатлевка нижнего потолка | Шпатлевка потолка | Шпатлевка потолка | 4
Штукатурка балки - Часовня | Штукатурка прямолинейных откосов и проемов | Штукатурка прямолинейных откосов и проемов | 6
Монтаж ГКЛ на метал для колонны под балкой Фойе | Устройство двухсторонней перегородок из ГКЛ на металлокаркасе с шумоизоляцией | Устройство двухсторонней перегородок из ГКЛ на металлокаркасе с шумоизоляцией | 15
Проклеивание швов ГКЛ армлентой | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ (стен и потолка) | Проклейка армирующей ленты на стыки ГКЛ и на примыкания стен и потолка | 2

## Платежи
Date | Amt BYN | Amt USD | for BYN to USD Conversion, use https://myfin.by/currency/usd | Курс НБРБ (BYN за 1 USD) | Источник: api.nbrb.by, официальный курс на дату платежа (из сводки HTML)
2024-10-22 | 3000 | 912.1 |  | 3.2891
2024-11-01 | 3000 | 904.65 |  | 3.3162
2024-11-22 | 1000 | 292.83 |  | 3.415
2024-12-10 | 2100 | 621.76 |  | 3.3775
2024-12-20 | 3000 | 864.06 |  | 3.472
2024-12-28 | 1500 | 440.27 |  | 3.407
2025-01-10 | 3150 | 904.68 |  | 3.4819
2025-02-03 | 1500 | 441.14 |  | 3.4003
2025-02-10 | 4200 | 1238.97 |  | 3.3899
2025-02-27 | 3000 | 954.5 |  | 3.143
2025-03-09 | 3000 | 927.5 |  | 3.2345
2025-04-04 | 300 | 95.97 |  | 3.1261
2025-04-08 | 7500 | 2378.16 |  | 3.1537
2025-04-18 | 600 | 194.72 |  | 3.0814
2025-04-26 | 900 | 294.57 |  | 3.0553
| 37750 | 11465.88

## Рынок
Курс НБРБ, BYN за 1 USD (10.05.2025) | 3.0062
Тип работ (наш прайс) | Ед. | Наш прайс, $ | Рыночная цена, $ (среднее по сайтам) | Сайты и цены, BYN | Сопоставление (наименование на сайте) | Manhattan L1 | Сходство | Уверенность
Грунтование стен и потолков в 1 слой | м2 | 0.5 | 0.66529 | luxstroy.by: 2 | грунтовка стен 1 слой | 1 | 0.86 | Высокая
Демонтаж/монтаж радиаторов отопления | шт. | 5 | 13.3058 | remontnik-minsk.by: 40 | Демонтаж радиатора отопления (с сохранением) | 2 | 0.75 | Высокая
Монтаж потолочного плинтуса из пенопласта | м.п. | 3 | 3.3265 | luxstroy.by: 10 | монтаж плинтуса потолочного шириной до 5 см | 3 | 0.67 | Высокая
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одном уровне 1 слой | м2 | 7 | 9.9794 | luxstroy.by: 30 | Устройство потолка из гипсокартона | 4 | 0.60 | Высокая
Устройство потолочны коробов для балок | м.п. | 6.5 | 8.3161 | luxstroy.by: 25 | устройство скрытых подсветок, коробов из ГКЛ | 5 | 0.44 | Проверить
Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой без утепл. | м2 | 8 | 10.6447 | luxstroy.by: 32 | монтаж гипсокартона по металлическому каркасу в 1 слой | 8 | 0.33 | Проверить
Устройство каркаса и монтаж ГКЛ с виброизол. лентой + утеплитель | м2 | 9 | 10.6447 | luxstroy.by: 32 | монтаж гипсокартона по металлическому каркасу в 1 слой | 8 | 0.33 | Проверить
Поклейка холста (потолок) | м2 | 3 | 4.3244 | remontnik-minsk.by: 12; luxstroy.by: 14 | Поклейка обоев; поклейка обоев | 3; 3 | 0.40; 0.40 | Проверить; Проверить
Поклейка холста (стены) | м2 | 2 | 4.3244 | remontnik-minsk.by: 12; luxstroy.by: 14 | Поклейка обоев; поклейка обоев | 3; 3 | 0.40; 0.40 | Проверить; Проверить
Изготовление отверстия в ГКЛ для монтажа подрозетников | шт. | 0.5 | 3.3265 | luxstroy.by: 10 | Штробление и монтаж подрозетника | 4 | 0.50 | Проверить
Курс и допущения: luxstroy.by — валюта на странице не указана, принято BYN; remontnik-minsk.by «руб.» принято как BYN; сайты дают цены «под ключ мастера», у нас ставки подрядчика.